DOMAINES:

MALARIA,

Soumis par le FO Ernest KAMBALE

Le 23 /Juillet /2026

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

[HAUT LOMAMI]

RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITES

Mois de juin 2026

Meeting targets and maintaining epidemic control (epic) project

cOoperative agreement no.

7200AA19CA00002

PERIOD OF PERFORMANCE:

XX – December 31, 2025

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

Table des matières

- Sigles et acronymes

- Résumé exécutif

  - Paludisme

  - Taux de réalisation des activités

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

III. Histoires de succès et leçons apprises

IV. Défis

V. Activités prioritaires pour le prochain mois

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances

Annexe B: Photos de mise en oeuvre

- Sigles et acronymes

ACT				Artemisinin-based Combination Therapy

AIDS				Acquired Immune Deficiency Syndrome

ANC				Antenatal care

ASPY				Artesunate-Pyronaridine

BA				Breakthrough ACTION

BCZ				Bureau Central de la Zone

CHIS				Community Health Information System

CHISU				Country Health Information Systems and Data Use

CHW				Community Health Worker

DHIS2                                              District Health Information System 2

DHMTs			District Health Management Teams

DoS				U.S. Department of State

DPHC				Directorate of Primary Health Care

EID                                                    Early Infant Diagnosis

EmONC 			Emergency obstetric and neonatal care

EMR				Electronic Medical Record

ENAP				Every Newborn Action Plan

EPI				Expanded Programme on Immunization

Epic				Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control

EVD				Ebola Virus Disease

FHI 360			Family Health International

GHSC-PSM	Global Health Supply Chain-Procurement and Supply Management project

GO				Grants Officer

GOR				Grants Officer Representative

HBHI				High Burden High Impact

HIS				Health Information System/s

HIV				Human Immunodeficiency Virus

HNQIS				Health Network Quality Improvement System

HQ				Headquarters

HRH				Human Resources for Health

IA2030				Immunization Agenda 2030

iCCM				integrated Community Case Management

IHP 				Integrated Health Program

IM				Impact Malaria

IMNCI				integrated management of newborn and child illness

IPTp				intermittent preventive treatment in pregnancy

IYCF 				infant and young child feeding

LEAP				Term Exceptional Technical Assistance Project

LLIN				long-lasting insecticidal nets

M&E				Monitoring and Evaluation

MFOs				Malaria field officers

MMS				multiple micronutrient supplementation

MOH     			Ministry of Health

mRDTs			Malaria Rapid Diagnostic Tests

MUAC				Mid-upper arm circumference

NMCP				National Malaria Control Programme

OJT				On-the-job training

OTSS+				Outreach Training and Supportive Supervision plus

PE				Peer Educator

PEV				Programme Elargi de Vaccination

PHUs				Primary Health Units

PMELP			Performance Monitoring, Evaluation and Learning Plan

PMI 				President's Malaria Initiative

PMTCT                                             Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV

PNCHOL MD	Programme National de Lutte contre le Choléra et les Maladies Diarrhéiques

PNC	Post-Natal care

PNDS-PS 	Plan National de Développement Sanitaire-Prevoyance Social

PNIRA	Programme National de lutte contre Infections Respiratoires Aigües

PNLP	Programme National de Lutte contre le Paludisme

PNSMN	Plan National Stratégique Multisectoriel de Nutrition

PNSR	Programme National de Santé de la Reproduction

PRONANUT			Programme National de Nutrition

PSN 	Plan stratégique National

SNSAP 	Système nutritionnel de surveillance et d’alerte précoce

TA				Technical Assistance

TB				Tuberculosis

UHC				Universal Health Coverage

USAID				United States Agency for International Development

USG				United States Government

ZS				Zone de santé

- Résumé exécutif

- Paludisme

Dans la province du Haut Lomami, le projet EpiC étant en présence minimale, il est à préciser que les activités ont commencé effectivement ce mois de juin avec l’élaboration des différents TDR dont certaines DA ont été approuvées et que d’autres n’ont pas de suite jusque-là. Grace à l’appui du gouvernement américains, le programme  permis à ce que 56667 enfants de moins de 5 ans et 46282 de plus de 5 ans suspects PALU à subir un test de diagnostique ; 72384 cas de paludisme confirmés ont été soigné selon la politique nationale dont 39983 enfants de moins de 5 ans ; 13413 femmes enceintes ont reçu les 3 doses de la SP à la CPN ; 2794 femmes enceintes ont reçu la MII lors de leur première visite et 2187 enfants ont reçu la MII avant leur 1er anniversaire lors des séances de vaccination. Notons une rupture de la MII dans la province, la dernière livraison dans les zones de santé date de mars 2026.

Malgré certains défis tels que signalés dans le corps de ce rapport, ce mois a été pour l’implémentation des activités du programme.

- Taux de réalisation des activités

Tableau I : Réalisation des activités, nombre et pourcentage

| Rubriques | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Nombre total d’activités prévues durant le mois | 7 |  |
| Activité finalisée et rapport approuvé | 0 | 0% |
| Activité déjà finalisée mais rapport non encore disponible | 1 | 14.28% |
| Activité en cours | 1 | 14.28% |
| Activité dont le déclencheur déjà approuvé | 0 | 0% |
| Activité non réalisée | 5 | 71.4% |

Commentaires:

On note un faible taux de realization des activités pour ce mois de juin,

parmi les 5 activités non réalisées:

- 1 activité a été annulée 2.1.2;

- l’activité 1.2.2 a été planifiée mais le TDR n’a pas été élaboré

- l’activité 3.1.3 relative à l’appui connexion internet; la DA n’est pas approuvée jusque là

- l’activité 3.1.3 relative à l’appui aux reunions de monitorage; la DA a été approuvée au mois de Juillet 2026

- l’activité 3.3.3 relative à la revue GAS, la DA a été approuvée au mois de juillet

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

| Code de l'activité | Activités réalisées | Réalisations | Défis rencontrés | Solutions et adaptations apportées | Priorités de suivi/Actions pour le mois prochain | Contributions des partenaires/Facteurs facilitateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif 1. Accroître l'adoption des pratiques et services en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme, de vaccination et de nutrition |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1 : Accroître la sensibilisation et l’adoption, par les soignants et la communauté, de pratiques vitales en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de paludisme, de vaccination et de nutrition. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | NA |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | NA |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | NA |  |  |  |  |  |
| Activité 1.2 Développer les plateformes de gestion intégrée des cas communautaires (GICC) pour le paludisme, la pneumonie et la diarrhée dans les 9 provinces |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | NA |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Sélection des sites GICC à appuyer | 70 Sites GICC ont été séléctionnés dans 5 ZS dont KAMINA, BUKAMA, KITENGE, MULONGO et MUKANGA ; à revitaliser dans le cadre du projet | Les sites GICC en besoin de ravitalisation sont pour le plus dans les ZS éloignées | Nous avons soumis un TDR pour réaliser l’activité malgré le budget | Formation et dotation en petits matériels et outils | RAS |
| 1.2.3 | NA |  |  |  |  |  |
| Activité 1.3 Renforcer les liens entre la communauté et les installations |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | NA |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | NA |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | NA |  |  |  |  |  |
| Objectif 2 : Renforcer la qualité des services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile, de nutrition et de lutte contre le paludisme aux points de prestation de services |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.1 Évaluer la capacité des établissements à fournir des services de soins obstétricaux et néonatals d'urgence (SONU) en établissement, à traiter la malnutrition aiguë sévère (MAS) et le paludisme. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | NA |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | NA |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | NA |  |  |  |  |  |
| Activité 2.2 Renforcer les capacités du personnel de santé en matière de services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | NA |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | NA |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | NA |  |  |  |  |  |
| Activité 2.3 : Soutien à la supervision intégrée |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | NA |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | NA |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | NA |  |  |  |  |  |
| Objectif 3 : Renforcer les systèmes de santé pour accroître l’autonomie |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.1 Renforcer les systèmes de données sur la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition et le paludisme afin d’améliorer la prise de décision programmatique |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | NA |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | NA |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Quantification des outils de rapportage | Nous avons fait la quantification des outils de rapportage pour les ESS de la province à l’occurrence les canevas SNIS selon le type (CS, Hôpital et BCZ) 144 canevas SNIS BCZ 477 canevas SNIS type Hôpital 6084 canevas SNIS type CS | RAS | RAS | Faire le suivi de la reprographie de ces outils | RAS |
|  | Appui de monitorage au niveau des ZS | Nous avons transmis la DA pour un montant de 1400 $ pour appuyer la tenue des réunions de monitorage dans 5 ZS entre autres : LWAMBA, MUKANGA, KITENGE, BAKA et KAMINA | Retard de validation de la DA pour couvrir le mois de juin | Reporter les activités pour le mois de juin 2026 | Pousser pour que l’activité soit réalisée au mois de juillet | RAS |
|  | Appui en Internet pour la saisie des données dans les ZS, Info SAN et PNLP | Nous avons transmis la DA pour la réalisation de cette activité depuis le 1er juin 2026 pour un montant de 2700$us | La DA n’a pas de suite jusque là | Refaire le TDR | Réaliser l’activité au mois de juillet | RAS |
| Activité 3.2 Évaluer et renforcer les systèmes de surveillance de la santé maternelle, néonatale et infantile, de la nutrition et du paludisme |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | NA |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | NA |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | NA |  |  |  |  |  |
| Activité 3.3 Améliorer la chaîne d'approvisionnement des produits essentiels de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme et de nutrition |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Réunion UTGL d’analyse des données SIGL | L’activité a été réalisée, une séance d’analyse des données s’est tenue dans la salle de réunion de la CDR | RAS |  |  |  |
|  | Mission de triangulation des données | La DA soumise a été validée vers la fin du mois | Validation tardive de la DA | Projeter l’activité au mois de juillet 2026 | Réaliser la mission au mois de juillet | RAS |
| 3.3.2 | NA |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Appui à la revue GAS | Activité initialement prévue pour la S4 du mois, n’a pas eu lieu | Approbation tardive de la DA | Projeter l’activité au mois de juillet 2026 | Réaliser l’acti6vité au mois de juillet 2026 | RAS |
|  | Mission de coaching et réponse au plan de renforcement des ZS | Activité non planifié |  |  |  |  |
| Activité 3.4 Coordination |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | NA |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | NA |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | NA |  |  |  |  |  |
| Activité 3.5 Renforcer les capacités et les systèmes de préparation aux situations d'urgence |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Activité non planifiée |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  | Activité non planifiée |  |  | Réaliser l’activité au mois de juillet dans le contexte MVE |  |
| 3.5.3 |  |  | Village reach assure déjà le transport des échantillons dans la DPS |  |  | Village reach |

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

Malaria

Dans le cadre du Paludisme, le projet Epic reste le seul appui pour la province, aucun autre partenaire. Toutefois, je note un rôle important de la cellule de surveillance épidémiologique de la DPS qui collecte et analyse hebdomadairement les données de morbidité et mortalité et cherche des solutions.

HMIS

OMS : fournir un appui dans le cadre de surveillance des maladies à caractère épidémiologique (PFA, Rougeole…) avec l’appui des structures de base

Village Reach : assure le transport des échantillons et le suivi de résultats

SANRU : assure l’appui dans la vaccination

Médicaments

CHEMONICS : assure la gestion de la chaine d’approvisionnement des intrants de lutte contre le paludisme jusque dans les établissements de soins de santé.

III. Histoires de succès et leçons apprises

3.1 Histoire de succès

- Malaria

Grace à l’appui à l’organisation des réunions de monitorage dans les ZS, les indicateurs malaria sont traités avec intérêt et la qualité des données attire de plus en plus l’attention

  - Leçons apprises

L’accompagnement des ZS permet l’amélioration de la qualité des données et des indicateurs

IV. Défis

Défi 1 :

Le retard d’approbation des DA impacte négativement la réalisation des activités planifiées

Reponse 1:

Faire un suivi rapproché une fois la DA soumise avec implication de toutes les parties prenantes

V. Activités prioritaires pour le prochain mois

Pour le mois prochain, les activités prioritaires sont :

- 3.3.1. La mission de triangulation des données SIGL

- 3.3.3. La tenue de la revue GAS

- 3.1.3. L’appui des ZS pour l’organisation des réunions de monitorage L’appui des ZS en internet

- 1.2.2. La revitalisation des sites GICC

- 3.5.2. évaluation rapide du plateau technique des ZS en haut risque MVE

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances

Annexe B:  Photos/images de la mise en œuvre de l’activité

| Photo 1 | Photo 2 | Photo3 |
| --- | --- | --- |
| Brève description de l’image Participation à la réunion de monitorage dans la ZS KAMINA | Participation à la réunion de l’UTGL |  |