DOMAINES :

SMNE, NUTRITION, MALARIA,

Soumis par le CP Jean Michel MUTOMBO

Le 29/Juillet/2026

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

[KASAI ORIENTAL]

RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITES

Mois de juin 2026

Meeting targets and maintaining epidemic control (epic) project

cOoperative agreement no.

7200AA19CA00002

DOMAINES :

SMNE, NUTRITION, MALARIA,

Soumis par le CP Jean Michel MUTOMBO

Le 29/Juillet/2026

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

[KASAI ORIENTAL]

RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITES

Mois de juin 2026

Meeting targets and maintaining epidemic control (epic) project

cOoperative agreement no.

7200AA19CA00002

PERIOD OF PERFORMANCE:

XX – December 31, 2025

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

PERIOD OF PERFORMANCE:

XX – December 31, 2025

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

Table des matières

- Sigles et acronymes

- Résumé exécutif

  - Santé maternelle, néonatale et infantile

  - Nutrition

  - Paludisme

  - Taux de réalisation des activités

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

III. Histoires de succès et leçons apprises

IV. Défis

V. Activités prioritaires pour le prochain mois

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances

Annexe B: Photos de mise en oeuvre

- Sigles et acronymes

ACF	                                            Action Contre la Faim

AME 				Allaitement Maternel Exclusif

ANJE			               Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant.

AS	Aire de Santé

AC	Agents communautaires

ASC				Agent de Santé Communautaire

BCG                                                 Bacille de Calmette et Guérin

BCZS                                               Bureau Central de Zone de Santé

CS                                                     Centre de Santé

CPN                                                 Consultation Prénatale

CPS                                                  Consultation Préscolaire

CPON			              Consultation Postnatale

DoS				U.S. Department of State

EPIC				Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control

ESS				Etablissements de Soins de Santé

F                                                        Fille

FHI				Family Health International

FPS			               Fond de Promotion pour la Santé

G                                                       Garcon

GCA                                                 Gestionnaire de Chaine d’Approvisionnement

GATPA				Gestion Active de la Troisième Période d’Accouchement

GHSC-PSM	Global Health Supply Chain-Procurement and Supply Management Project

de la Nutrition en Santé

GSA				Groupe de Soutien à l’ANJE

H			               Homme

HCD                                                 Human Centered Design

HGR			               Hôpital Général de Référence

HKI				Hellen Keller International

HPP                                                  Hémorragies du post partum.

MEG                                                 Médicaments Essentiels Génériques

MII				Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide

MMS				Multiple micronutriment supplémentation

OAC                                                  Organisation à Assise Communautaire

PCV                                                  Pastille de Contrôle de Vaccin

PEV				Programme Elargi de Vaccination

PFE				Pratiques Familiales Essentielles

PNLP	Programme National de Lutte contre le Paludisme

PNSR	Programme National de Santé de la Reproduction

PRONANUT			Programme National de Nutrition

PTF                                                   Partenaires Techniques et Financiers

RDC				République Démocratique du Congo

SD                                                     Seringue de Dilution

SMNE				Santé de la Mère, du Nouveau-né et de L’Enfant.

SNIS                                                 Système National d’Information Sanitaire

SNSAP 	Système nutritionnel de surveillance et d’alerte précoce

TDR				Test de Diagnostic Rapide

TPI                                                     Traitement Préventif Intermittent

UNICEF                                           United Nations Children’s Emergency Fund

UTGL                                                Unité Technique et Gestion Logistique

VAD			               Visite à Domicile

VAA                                                   Vaccin Anti-Amaril

VAP                                                   Vaccin Anti Paludique

VPI                                                    Vaccin Polio injectable

VPO                                                  Vaccin Polio Oral

VAR                                                  Vaccin Anti-Rougeoleux

ZS				Zone de Santé

- Résumé exécutif

- Santé maternelle, néonatale et infantile

Au cours du mois de juin , le projet EPIC a soutenu la mise en œuvre d’interventions essentielles dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile pour sauver des vies. Parmi les principales réalisations enregistrées figurent : (i) le transport et la distribution des vaccins de routine et intrants sec de 19 ZS, (ii) l’appui à la riposte vaccinale à l’épidémie de rougeole en synergie avec d’autres parties prenantes ayant permis de sauver de vies de 712072 enfants contre la rougeole, (iii) la récupération des enfants zéro dose et sous vaccinés, la recherche et orientation des femmes enceintes et à terme vers les services de maternité pour CPN et accouchement lors de promotion des activités communautaires, (iv) . Le renforcement de capacités de 61 prestataires des HGR sur la prise en charge de l’HPP avec l’approche E-Motive, (v) les supervisions intégrées ainsi et (vi) l’analyse des données, la triangulation et la revue GAS de 19 zones de santé pour améliorer la chaine d’approvisionnement des MEG.

Grâce à cet appui, 17414 femmes enceintes ont bénéficié de leur première consultation prénatale (CPN1), tandis que 17278 femmes ont complété leur quatrième consultation prénatale (CPN4). Par ailleurs, 19300 accouchements ont été assistés par un personnel qualifié et 19227 femmes ont reçu des soins postnatals.

Chez les enfants de moins de cinq ans, le projet a contribué à la prise en charge de 7172 cas de diarrhée, 34770 cas de paludisme et 10391 cas de pneumonie simple. En outre, la disponibilité des vaccins a permis à 18 174 enfants de moins de 12 mois de recevoir les trois doses du vaccin pentavalent, tandis que 17 211 enfants ont été immunisés contre la rougeole.

Toutefois, les ruptures récurrentes de stocks de médicaments essentiels ont constitué un défi majeur pour la mise en œuvre des activités. Malgré ces contraintes, des actions concertées ont été menées avec les différentes parties prenantes afin d’identifier des solutions durables et de renforcer la qualité des services et des soins de santé offerts dans les établissements sanitaires.

- Nutrition

Au cours du mois, EPIC a renforcé les interventions vitales en nutrition afin de sauver des vies. Ces interventions ont consisté en : (i) l’appui à 52 Groupes de Soutien à l’ANJE (GSA) pour la réalisation de démonstrations culinaires ; (ii) la redynamisation de 50 groupes de soutien à l’ANJE dans trois zones de santé (Cilundu, Diulu et Mukumbi) ; (iii) la mise en œuvre de la campagne de supplémentation en vitamine A et de déparasitage à l’albendazole dans 19 zones de santé ; et (iv) la supplémentation des femmes enceintes en MMS à travers la promotion des pratiques familiales essentielles (PFE) et les démonstrations culinaires dans la communauté.

Grace à cet appui, 12715 femmes enceintes ont été supplémentées en MMS. Pendant la SVA, 1061375 enfants ont été supplémentés en vitamine A et  936745 déparasités à l’albendazole.

- Paludisme

Au cours du mois de juin EPIC a soutenu les interventions vitales de lutte contre le paludisme afin de sauver des vies. Le projet a apporté un appui technique et financier à : (i) l’initiation du processus de mise en œuvre du Traitement Préventif Intermittent du paludisme chez les enfants (TPIgC) dans cinq zones de santé (Bipemba, Cilundu, Kabeya Kamunanga, Mukumbi et Tshilenge) ; (ii) la recherche active et l’orientation des enfants de moins de cinq ans présentant de la fièvre vers les structures de santé pour le diagnostic et la prise en charge ; et (iii) la recherche et l’orientation des femmes enceintes vers les consultations prénatales, notamment lors des mini-campagnes et des activités de promotion des pratiques familiales essentielles (PFE).

Grâce à cet appui, 12 160 femmes enceintes ont reçu une moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII) lors de leur première consultation prénatale, tandis que 11 116 enfants ont bénéficié de la MII pendant la consultation préscoliare (CPS). Parmi les femmes enceintes, 14 249 ont reçu au moins deux doses de traitement préventif intermittent (TPI) pour prévenir le paludisme. Par ailleurs, 34 770 enfants atteints du paludisme ont été diagnostiqués, traités et sauvés de cette maladie.

- Taux de réalisation des activités

Tableau I : Réalisation des activités, nombre et pourcentage

| Rubriques | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Nombre total d’activités prévues durant le mois | 22 | 100% |
| Activité finalisée et rapport approuvé | 10 | 45,5% |
| Activité déjà finalisée mais rapport non encore disponible | 1 | 4,5% |
| Activité en cours | 2 | 9,1% |
| Activité dont le déclencheur déjà approuvé | 4 | 18,2% |
| Activité non réalisée | 5 | 22,7% |

Au cours du mois de juin 2026, 22 activités ont été planifiées dont 10 (45,5%) terminées, 1(4,5%) terminée en attente de rapport, 2 (9,1%) en cours, 4 (18,2%) dont les demandes d'activités étaient approuvées sans déclenchement et 5 (22,5%) non réalisées.

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

| Code | Activités réalisées | Réalisations | Défis rencontrés | Solutions et adaptations apportées | Priorités de suivi/Actions pour le mois prochain | Contributions des partenaires/Facteurs facilitateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif 1. Accroître l'adoption des pratiques et services en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme, de vaccination et de nutrition |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1 : Accroître la sensibilisation et l’adoption, par les soignants et la communauté, de pratiques vitales en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de paludisme, de vaccination et de nutrition. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Renforcer les capacités des agents de santé communautaires (ASC) en matière conseil et de promotion de la santé. | Au cours du mois de juin 2026, le projet EpiC a soutenu l’organisation d’une formation de 360 relais communautaires dont 165 femmes, dans 5 des zones de santé (Citenge, Diulu, Cilundu, Muya et Lukelenge) soit 90 aires de santé (AS) touchées. Cette activité visait à renforcer leurs capacités en vue de stimuler la demande, améliorer l’utilisation des services et soins de santé. Il s’agit de : - Communication pour le changement social et de comportement (CCSC), - La promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE), - La communication interpersonnelle, - Les interventions VIVA et l’approche centrée sur l’humain/Personne (Human-Centered Design – HCD). - Les principales techniques de communication communautaire, incluant les visites à domicile, les dialogues communautaires et les causeries éducatives. La cote la plus élevée obtenue lors du pré-test était de 3/10, soit 35 %. Au post-test, la cote la plus élevée a atteint 88 %, ce qui témoigne d’une amélioration des connaissances des participants à l’issue de la formation. |  |  | Etendre la formation dans d’autres zones de santé restantes. Appuyer la reproduction des outils de collecte et rapportage des activités des relais communautaires Appuyer la formation des Animateurs Communautaires (AC) de 19 zones de santé. |  |
| 1.1.3 | Mener des actions de sensibilisation et des dialogues communautaires afin de promouvoir l'adoption de comportements et de pratiques sains. | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a apporté un appui technique et financier à l’organisation des activités de promotion des pratiques familiales essentielles dans 5 aires de santé (20 Mètres, Badiadia, Dinanga, Lukelenge 2, de Wadia Waloba ) de la zone de santé de Lukelenge, à travers les visites à domiciles et les dialogues communautaires. L’activité utiliser la promotion de la MII, SP, CPN, MMS, AME, de vaccination et le recours aux soins en cas de fièvre et la diarrhée. L’objectif était de contribuer à l’amélioration de l’état de santé des populations en renforçant la sensibilisation communautaire et l’utilisation des services de santé dans les domaines du paludisme, de la santé maternelle et infantile, et de la nutrition Cette activité a été intégrée à d’autres interventions communautaires, notamment la recherche des enfants présentant une fièvre et la diarrhée , l’identification et l’orientation des femmes enceintes vers les services de consultation prénatale afin de bénéficier des interventions préventives contre le paludisme, y compris le Traitement Préventif Intermittent pendant la grossesse (TPIg), la distribution et l’utilisation correcte des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII), ainsi que la supplémentation en MMS. Les enfants orientés ont été dépistés au niveau des structures sanitaires. Ceux dont les résultats des tests diagnostiques rapides (TDR) étaient positifs ont bénéficié d’une prise en charge appropriée contre le paludisme. Les relais communautaires ont également identifié les enfants en conflit avec le calendrier vaccinal (les enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés. Résultats obtenus; - Ménages visites, 1495, - Personnes atteintes par message ; 4303(H ;1845, F 2458) - Femmes enceintes récupérés à la CPN ; ( CPN1 ;113, CPN2 ; 97, CPN3 ;57 CPN4 ;49) - SP Prise à la CPN ; (SP1 ; 113 ; SP2 ;95, SP3 56) - MII distribuée à la CPN ; 246 - Femmes enceintes ayant supplémentée en MMS, 234, - Femmes sensibilisées sur AME ; 213 - Enfants de moins des 5ans testé positifs au paludisme, G 45, F 57 - Enfants de moins de 5 ans avec TDR positif traités G 45, F 57 - Femme ayant accouchée au CS ; 111 - Enfants suivis à la CPS ; G108; F 140 - Enfants de moins de 5 ans avec diarrhées traites avec Ora zinc G13, F 21 Enfants récupérer à la vaccination, - PENTA3; G 22, F19 - VAR1 ; G17,F11 - VAP1; G10; F15 - PCV3; G 22, F 19 - VPO3; G , 22 , F 19 - VPI1; G 22, F ,19 - VAA; G 13, F 12 - VPI2; G 12 , F 20 | Rupture d’intrants de la lutte contre le paludisme | Face aux ruptures d’intrants antipaludiques, le recours à l’achat d’intrants sur le marché a constitué une solution pour maintenir la continuité des activités | Poursuivre les actions de promotion des PFE dans zones de sante a faible performance |  |
| 1.1.4 | Revitaliser et développer les plateformes de soutien pour favoriser la communication autour des actions nutritionnelles essentielles. | Au cours du mois de Juin, Epic a appuyé la redynamisation de groupes de soutiens à l’ANJE dans 3 zones de santé : Cilundu, Mukumbi et Diulu L’objectif était de rendre opérationnel le groupe de soutien à l’ANJE, renforcer les capacités de ses membres et les doter des connaissances et compétences requises pour assurer la promotion de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE), des Pratiques Familiales Essentielles (PFE), ainsi que l’organisation de démonstrations culinaires dans leurs communautés. Résultats obtenus : - 50 groupes de soutien à l’Anje Redynamiser : Cilundu (15), Diulu (19) GSA, Mukumbi (16) - Une cartographie de GSA disponible dans chaque ZS. - 50 groupes des soutiens Anje briefés sur Anje, Démonstration culinaires, PFE (Allaitement maternel précoce, Allaitement maternel exclusif, Alimentation complémentaire adéquate, Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant, lavage des mains, signes de danger en cas de fièvre chez l’enfants de moins de 5ans, la vaccination, la CPN, L’accouchement assiste, la SP, MII , MMS) | RAS | RAS | Poursuivre la redynamisation des GSA dans les ZS par les OAC. | HKI (Hellen Keller International) Chemonics |
| 1.1.5 | Organiser des démonstrations culinaires pour sensibiliser le public à la diversité alimentaire et à l'alimentation complémentaire | Au cours du mois de juin 2026, le projet EpiC a appuyé l’organisation de 154 séances de démonstrations culinaires dans 60 aires de santé de 4 zones de santé (Bibanga, Kansele , Mpokolo et Dibindi ). Cette activité s’inscrivait dans le cadre des interventions communautaires visant à renforcer la lutte contre la malnutrition à travers l’utilisation des produits alimentaires locaux et la promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE). L’objectif principal était de contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes, en renforçant les connaissances des communautés sur l’alimentation équilibrée et les bonnes pratiques de santé. Les séances de démonstrations culinaires ont permis aux participants d’apprendre des méthodes pratiques de préparation des repas nutritifs à partir des aliments locaux et disponibles, afin de favoriser une alimentation saine et adaptée aux besoins nutritionnels des familles pour sauver des vies. Cette activité a également intégré d’autres interventions : prévention du paludisme, aux activités de Santé de la Mère, du Nouveau-né et de l’Enfant (SMNE). Les enfants de moins de 5 ans avec fièvre ont été identifiés et orientés vers les établissements de soins de santé (ESS) pour une prise en charge appropriée. Les femmes enceintes ont été recherchées dans les communautés et référées vers les formations sanitaires pour bénéficier des consultations prénatales (CPN) et soins essentiels. Des visites à domicile (VAD) ont été organisées avant, pendant et après les activités afin d’assurer le suivi des ménages, renforcer les messages de sensibilisation et encourager l’adoption des comportements favorables à la santé. Résultats obtenus : • 52 GSA ( 71 H et 112 F) accompagné dans la réalisation des séances de démonstrations culinaires • 154 séances de démonstrations culinaires réalisés - 985 Femmes sensibilisées sur AME - 529 Femmes enceintes recherchées et orientées dans les ESS pour CPN. - 876 Enfants dont 478 filles avec fièvre ont été orientés et testés au TDR. Par lesquels 465 ont été positifs et traités au paludisme selon la PN, - 529 Femmes reçus et toutes ont bénéficié de la MII, SP et MMS - 436 Enfants dont 286 filles dépisté pendant les séances pour la malnutrition - 12543 personnes dont 7891 Femmes ont été sensibilisées sur les PFE (AME, MII, MMS, CPN, vaccination, ANJE et 21 recettes, Prevention du paludisme) |  |  | Poursuivre l’organisation des démonstrations culinaires intégrées avec d’autres interventions pour encourager la valorisation et la consommation des aliments locaux et lutter contre la malnutrition | HKI (Hellen Keller International) Chemonics |
| 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.2 Développer les plateformes de gestion intégrée des cas communautaires (GICC) pour le paludisme, la pneumonie et la diarrhée dans les 9 provinces |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Étendre la couverture vaccinale / Transport des vaccins | Au cours du mois de juin 2026, le projet EpiC intégré à travers FHI 360, sous financement du Département d'Etat américain (DoS), a apporté un appui technique et logistique à l'Antenne PEV de Mbuji-Mayi pour le transport, la distribution des vaccins de routine et des intrants secs vers les 19 Zones de Santé du Kasaï Oriental. Cet appui a permis l'organisation de la réunion préparatoire, l'analyse et la validation des commandes, l'élaboration du plan de distribution ainsi que le déploiement des équipes logistiques. FHI 360 a assuré la mise à disposition de 675 litres de carburant, la prise en charge du transport, des convoyeurs, chauffeurs et manutentionnaires pour l'acheminement des vaccins et intrants. Phase préparatoire : • Organisation de la réunion technique de planification. • Analyse et validation des commandes des 19 Zones de Santé. • Élaboration du plan de distribution et du plan de déploiement par axe. • Vérification des inventaires et des capacités de stockage. Mise en œuvre : • Distribution directe des vaccins et intrants dans les 19 ZS sur 19 (100 %). • Réalisation des inventaires physiques dans les sites de stockage. • Renforcement des capacités de 10 prestataires sur la gestion logistique des vaccins. • Collecte, audit et analyse des données logistiques. Quantités distribuées : BCG : 29 100 doses ;VPOb : 76 680 doses ; VPI : 32 795 doses ; Pentavalent : 57 320 doses ; PCV13 : 64 568 doses ; ROTA : 48 380 doses ; VAP : 53 814 doses ; VAR : 40 135 doses ; VAA : 28 150 doses ; VAT (Td) : 38 160 doses. Intrants Secs: 29 100 diluants BCG ; 40 135 diluants VAR ; 28 150 diluants VAA ; 3 834 compte-gouttes ; 27 700 SAB 0,05 ml ; 268 024 SAB 0,5 ml ; 3 471 SD 2 ml ; 9 483 SD 5 ml ; 2 758 boîtes de sécurité. La disponibilité des vaccins et intrants a atteint 100 % dans les 19 ZS approvisionnées. | - Approvisionnement tardif du vaccin de T2 2026(En fin Juin2026) par le PEV RDC - Absence de financement du transport des vaccins et intrants du BCZS vers les 317 Aires de Santé (dernier kilomètre). - Mauvaise qualité des inventaires transmis par certaines Zones de Santé. - Maîtrise insuffisante des capacités de stockage au niveau périphérique. - Forte dépendance au financement des partenaires pour les activités logistiques. - Existence de 88 réfrigérateurs en panne dans les sites visités | • Réalisation d'inventaires physiques de meilleure qualité. • Vérification et mise à jour des fiches de stock des vaccins et intrants. • Identification des équipements de chaîne de froid fonctionnels et non fonctionnels. • Renforcement des capacités des prestataires sur l'approvisionnement et la gestion des stocks. • Mise en place de mécanismes de suivi des recommandations au niveau des Zones de Santé. • Validation systématique des données logistiques après les activités vaccinales. | • Poursuivre l'appui logistique au transport et à la distribution des vaccins vers les Zones de Santé. • Renforcer le plaidoyer pour le financement du transport du dernier kilomètre (de BCZ vers les AS). | Projet EpiC intégré/FHI 360 (financement DoS) : Antenne PEV Mbuji-Mayi UNICEF PATH Ginger International |
| 1.2.4 | Soutenir les campagnes bisannuelles de supplémentation en vitamine A et de vermifugation. | Au cours du mois de juin 2026, le projet EpiC a appuyé les aspects de communication dans 19 zones de santé pendant la campagne semestrielle de supplémentation en vitamine A et de déparasitage à l’albendazole. L’objectifs était de Contribuer à l’amélioration de la couverture en supplémentation en Vitamine A pour les enfants de 6 à 59 mois et du déparasitage à l’Albendazole pour ceux de 12 à 59 mois dans la Province. Résultats obtenus : - Supplémentation en vitamine A - Enfants 6 à 11 mois : 128782 sur 127439 (101%). - Enfants 12 à 59 mois : 932593 sur 949420 (98,2%). - Déparasitage à l’Abendazole - Enfants de 12 à 59 mois : 936745 sur 949420 (98,2%). - Screening dans la ZS de Kasansa - 445 enfants sur 47698 soit 0,9 % cas de MAS ont un PB inférieur à 115 mm - 1848 sur 47698 enfants dépistés soit 3,9% cas MAM ont un PB inférieur à 125 mm. - 5 enfants sur 47698 enfants dépistés soit 0,01 % de cas MAS présentent des œdèmes nutritionnels. | Rupture des outils (fiches de pointage, fiches des collecte …) | Reproduction des outils avec le moyen de bord par les MCZ | Appuyer la SVA et DPA deuxième round au mois de décembre 2026 | Hellen Keller International |
| 1.2.5 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.3 Renforcer les liens entre la communauté et les installations |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  |  |  |  |  |  |
| Objectif 2 : Renforcer la qualité des services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile, de nutrition et de lutte contre le paludisme aux points de prestation de services |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.1 Évaluer la capacité des établissements à fournir des services de soins obstétricaux et néonatals d'urgence (SONU) en établissement, à traiter la malnutrition aiguë sévère (MAS) et le paludisme. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.2 Renforcer les capacités du personnel de santé en matière de services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Provide orientation to maternity care providers on rapid management of postpartum hemorrhage. | Au cours du mois de mai 2026, EpiC a appuyé l’organisation de sessions de renforcement des capacités de 61 prestataires de santé, dont 39 femmes, issus de 4 Hôpitaux Généraux de Référence (HGR) et de 40 établissements de soins de santé (ESS), sur la prise en charge de l’hémorragie du post-partum (HPP) selon l’approche E-MOTIVE, ainsi que sur la prise en charge de la pré-éclampsie sévère et de l’éclampsie. Ces formations, d’une durée de trois jours chacune, ont été organisées dans la salle de Caritas pour les participants de la Zone de Santé (ZS) de Diulu, dans la salle Mpokolo Wa Moyo pour les participants des Zones de Santé de Muya et de Lukelenge, ainsi que dans la salle de réunion de la Zone de Santé de Mukumbi pour les participants de cette zone. Elles ont été facilitées par quatre formateurs provinciaux, dont deux femmes. Participation Les formations ont réuni des prestataires provenant de quatre Zones de Santé, selon la répartition suivante : - Zone de Santé de Mukumbi : 17 participants, dont 3 femmes, comprenant 3 médecins et 14 infirmiers. Parmi eux, 4 provenaient des structures hospitalières de référence (HGR de Mukumbi, Centre Hospitalier de Mukumbi et Hôpital Général Secondaire de Tshilunde). Les participants étaient issus de 10 établissements de santé. - Zone de Santé de Muya : 16 participants, dont 14 femmes, composés de 3 médecins, 1 sage-femme et 12 infirmiers. Six participants provenaient de l’HGR de Muya, dont un médecin et deux infirmières de maternité. - Zone de Santé de Diulu : 14 participants, dont 12 femmes, répartis entre 2 médecins, 8 infirmières et 4 sages-femmes. Quatre participants provenaient des structures hospitalières de référence, notamment l’HGR Kayembe et l’Hôpital du Gouvernement. Les participants étaient issus de 10 établissements de santé. - Zone de Santé de Lukelenge : 14 participants, dont 10 femmes, comprenant 2 médecins, 11 infirmiers et 1 sage-femme. Quatre participants provenaient de l’HGR Sœurs Franciscaines et de l’Hôpital Valentin Disashi. Les participants étaient issus de 10 établissements de santé. Compétences renforcées À travers des exposés théoriques, des démonstrations et contre-démonstrations, des jeux de rôle, des simulations sur mannequin ainsi que des séances pratiques sur le terrain, les participants ont renforcé leurs compétences dans les domaines suivants : Prise en charge de l’hémorragie du post-partum (HPP) - Application des trois gestes de la Gestion Active de la Troisième Période de l’Accouchement (GATPA) ; - Réalisation du massage utérin ; - Compression aortique et compression bimanuelle ; - Délivrance artificielle du placenta ; - Révision utérine ; - Réparation des parties molles ; - Utilisation du vêtement antichoc non pneumatique (NASG) ; - Réalisation du test de coagulation au lit du malade. Prise en charge de la pré-éclampsie sévère et de l’éclampsie - Mesure correcte de la tension artérielle ; - Préparation et administration du sulfate de magnésium (MgSO₄) ; - Surveillance clinique des patientes présentant une pré-éclampsie sévère ou une éclampsie. Résultats obtenus Les évaluations réalisées avant et après la formation montrent une amélioration significative des connaissances théoriques et des compétences pratiques des participants. Zone de Santé; Théorique Pré-test; Théorique Post-test; Pratique Pré-test; Pratique Post-test. Mukumbi; 34 %; 77 %; 19 %; 62 %. Muya; 43 %; 60 %; 57 %; 73 %. Diulu; 22 %; 67 %; 41 %; 78 %. Lukelenge; 48 %; 54 %; 34 %; 82 %. Les progrès observés traduisent une amélioration notable des capacités des prestataires dans la prévention, la détection précoce et la prise en charge des principales urgences obstétricales. Conclusion Cette activité a permis de renforcer les compétences des prestataires de santé en matière de prévention, de détection précoce et de prise en charge de l’hémorragie du post-partum, de la prééclampsie sévère et de l’éclampsie. Elle a également contribué à l’amélioration des pratiques liées à la surveillance du travail et de l’accouchement ainsi qu’à la gestion des urgences obstétricales, participant ainsi aux efforts de réduction de la mortalité maternelle et périnatale dans les zones d’intervention. | La courte durée de la formation (trois jours), combinée à l'insuffisance des cas cliniques réels d'hémorragie du post-partum, de pré-éclampsie sévère et d'éclampsie observés dans les maternités durant la période de formation, n'a pas permis aux participants de s'exercer suffisamment sur des cas réels afin de consolider l'ensemble des compétences pratiques acquises. | Pour pallier cette contrainte, les facilitateurs ont renforcé les séances de simulation clinique sur mannequin, les études de cas, les démonstrations et contre-démonstrations, ainsi que les exercices pratiques supervisés, afin de permettre aux participants de développer les compétences requises malgré le faible nombre de cas observés. | Organiser des séances de mentorat et de coaching sur site afin d'observer l'application des compétences acquises dans les structures de santé. Assurer le suivi des prestataires formés lors de la prise en charge des premiers cas réels d'HPP, de pré-éclampsie sévère et d'éclampsie rencontrés dans leurs formations sanitaires. Renforcer les exercices de simulation clinique dans les structures à faible casuistique. Documenter les cas pris en charge ainsi que les bonnes pratiques observées afin de partager les expériences entre les prestataires. Evaluer la qualité de la mise en œuvre des protocoles E-MOTIVE et de prise en charge de la pré-éclampsie sévère et de l'éclampsie. Vérifier la disponibilité des intrants, médicaments et équipements essentiels nécessaires à la prise en charge des urgences obstétricales. Poursuivre le renforcement des capacités à travers les réunions de revue des cas et les séances de formation continue au niveau des établissements de santé. |  |
| Activité 2.3 : Soutien à la supervision intégrée |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Soutenir les visites mensuelles de supervision et de soutien intégrées effectuées par les équipes de la zone de santé dans toutes les installations soutenues par le projet. | Au cours du mois de juin, le projet Epic a appuyé les missions de supervision intégrée dans 14 zones de santé dont 4 ont transmis des rapports (Bibanga, Cilundu, Kabeya Kamunaga et Mukumbi). L’objectif était de contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations de soins et services de santé offerts dans les ESS. Résultats 211 prestataires supervisés dans 63 aires de santé dans : - La gestion des médicaments, - la prise en charge du paludisme, - la vaccination et la surveillance des maladies à Prevention vaccinales, - la détection des facteurs de risque pendant la grossesse, - la détection et prise en charge de l’HPP. | Transmission tardive des rapports de supervision par les zones de santé | Collecte active et documentation de l’activité sur base des rapports disponibles | Appuyer les supervisions des ECZ vers les ESS dans les 14 zones prioritaires EPic | Ginger International/UE |
| 2.3.2 | Soutenir les visites trimestrielles de supervision intégrée et de soutien effectuées par les équipes provinciales dans toutes les zones de santé soutenues par le projet | Au mois de juin, le projet Epic a appuyé les missions trimestrielles de supervision intégrée par la DPS dans 14 ZS. Le present rapport porte sur 3 rapports disponibles de ZS de Diulu, Lukelenge et Muya. La supervision a porté sur : - L’identification des facteurs de risque chez une femme enceinte - La prise en charge des maladies tueuses des enfants, - Et la prise en charge de l’HPP. Résultats - 62 prestataires dont 30 femmes supervisés dans 11 ESS, parmi lesquels 2 hôpitaux. - Les principaux constats : non maitrise et faible utilisation des ordinogrammes, la recherche non systématique des signes de danger et des facteurs de risques respectivement chez les enfants et les femmes enceintes, la non-maitrise de la gestion de l’HPP et remplissage correcte du partogramme. - Les actions correctrices : briefing des prestataires sur le remplissage correct du partogramme, l’utilisation de l’ordinogramme, recherche systématique des signes de danger chez les enfants et les facteurs de risques chez les femmes enceintes. | Transmission tardive des rapports de supervision par superviseurs provinciaux | Collecte active et documentation de l’activité sur base des rapports disponibles | Appuyer les supervisions trimestrielles de la PDS vers les 14 zones prioritaires EPic | Ginger International/UE |
| 2.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| Objectif 3 : Renforcer les systèmes de santé pour accroître l’autonomie |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.1 Renforcer les systèmes de données sur la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition et le paludisme afin d’améliorer la prise de décision programmatique |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.2 Évaluer et renforcer les systèmes de surveillance de la santé maternelle, néonatale et infantile, de la nutrition et du paludisme |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.3 Améliorer la chaîne d'approvisionnement des produits essentiels de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme et de nutrition |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Mission de terrain de vérification de la qualité et de l’exactitude des données SIGL par triangulation au niveau des ESS dans 5 zones de santé | Au cours du mois de Juin, EpiC a appuyé l’organisation des missions de vérification de la qualité des données du Système d’information et gestion logistique au niveau de 44 Etablissements de soins de santé dans 5 zones de santé ciblées sur bases des critères ci-après (2 ZS de bonnes performances, Mpokolo, Bibanga, 2 ZS de performance moyenne ; Kabeya Kamuanga et Cilundu, 1 ZS de faible performance Miabi) Cette activité avait comme objectif de vérifier la qualité, la cohérence et l’exactitude des données SIGL à travers une triangulation entre les données de gestion au niveau des ESS et celles rapportées dans DHIS2/InfoMed. Cette mission a ciblé les prestataires au niveau des ESS ; le Pharmacien et le Gestionnaire de chaines d’approvisionnement en exploitant les outils de gestion des médicaments. La réunion d’analyse des données du premier trimestre 2026 a servi de phase préparatoire qui a permis de fixer les cibles à visiter et préparer l’outil à utiliser en y complétant au préalable les résultats d’analyse à comparer in situ avec les données dans les outils sur base des performances et classification. Durant la phase de l’exécution, les données de la chaine d’approvisionnement ont été croisé/triangulé dans les sources de données primaires et secondaires ainsi que celle de la plateforme DHIS2/InfoMed. Résultats obtenus : - Les écarts de quelques molécules existent à travers les outils de gestion des données et ceux de transmission. Les causes incriminées sont : erreurs de saisie, les médicaments consommés par les familles du personnel ne sont pas renseignés pour la plupart de cas - Plus de 60% des établissements présentent des incohérences entre la quantité des produits et le nombre des patients soignés (couple produit-patient) - Les causes sont le mauvais remplissage des outils SNIS, | - Mauvais remplissage des outils SNIS ; - Rupture en certains outils de gestion des médicaments ; - Non maitrise des estimations des besoins de l’ESS (CMM, quantité à commander) - Inventaires non réalisés | - Briefing des prestataires des ESS sur le remplissage des outils SNIS ; - Briefing des prestataires sur le calcul des CMM et quantité à commander | - Elaboration d’un plan de redressement ; - Planifier les missions de Coaching sur la gestion rationnelle des médicaments ; - Encadrement des prestataires sur la prescription /utilisation rationnelle - Elaboration du plan de redressement (avec des activités d’encadrement sur la gestion rationnelle des medicaments et la prescription rationnelle) | RAS |
| 3.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Appuyer la Revue de la Chaine d’approvisionnement | Au cours du mois de juin, le projet EpiC intégré à travers a apporté un appui technique et logistique à l’organisation de la revue trimestrielle de la chaine d’approvisionnement en Province. L’objectif général était de contribuer à l’amélioration de la qualité des données de gestion de la chaîne d’approvisionnement et la disponibilité des médicaments essentiels dans les 19 Zones de Santé de la DPS Kasaï Oriental. Durant 5 jours, les gestionnaires de chaine d’approvisionnement (GCA) ont renseigné le canevas de présentation validé lors de la réunion préparatoire par les cadres de la DPS et le staff Epic pour présentation en plénière. Les constats sont : - La complétude globale de la province au premier trimestre 2026 est de 96 %, ce qui traduit une performance globalement satisfaisante en matière de publication des données dans le logiciel Infomed des rapports de gestion de médicaments (SIGL) ; - Une très bonne promptitude des rapports dans l’ensemble de la DPS Kasaï Oriental, avec une moyenne provinciale de 88 %. La majorité des zones de santé affichent des performances excellentes comprises entre 94 % et 100 %, témoignant d’un bon respect des échéances de transmission des données. Quelques zones présentent des contre-performances nécessitant une attention particulière, notamment Miabi (45 %), Tshilenge (54 %), Tshishimbi (60 %) et Dibindi (71 %). - La moyenne de Taux de tendances d'exhaustivités des données au T1 2026 de ZS est de 83% avec 5 Zones de santé à faible taux (Dibindi 77%, Mukumbi 74%, Mpokolo 47%, Bonzola 34% et Miabi 0%) - Les niveaux de surstock les plus élevés ont été observés pour : a) le programme Paludisme dans 3 zones de santé Kansasa (56,25 %), Bonzola et Citenge (31,25 % chacune). Les produits les plus concernés sont la quinine injectable, la quinine 300 mg, les tests de diagnostic rapide (TDR) et l'artésunate suppositoire. Cette situation est principalement liée à une faible analyse régulière des données de consommation au niveau des ESS ainsi qu'à la mauvaise qualité des commandes élaborées par certaines Zones de Santé. b) Concernant le programme SMNE, les surstocks ont été enregistrés dans les 19 Zones de Santé cependant ces Zone de Santé ont présenté un stock important : Kansasa (68,75 %), Tshilenge (56,25 %), Duilu et Miabi (43,75 %). Les produits principalement concernés sont le sulfate de magnésium, l'ocytocine, le misoprostol et la kétamine. Les données semblent globalement fiables et reflètent une utilisation de l’ocytocine conforme aux besoins liés à la prise en charge des accouchements. - S'agissant du Traitement du paludisme simple chez les enfants, l’analyse des indicateurs de cohérence entre les données de prestation et les consommations des intrants au T1 2026 ont mis en en évidence d’importantes discordances entre les prestations rapportées et les quantités d’intrants consommés dans certaines interventions:194 698 enfants ont été traités conformément au protocole national, alors que la consommation des ALU et ASAQ a atteint 1 815 809 unités, générant un taux d’écart de 90 %. |  |  | Des actions de suivi et d’accompagnement ciblées sont recommandées afin d’améliorer la complétude des rapports dans ces zones de santé et d’atteindre les standards attendus. | Chemonics CDR/CADMEKO RACOJ |
| Activité 3.4 Coordination |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.5 Renforcer les capacités et les systèmes de préparation aux situations d'urgence |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 |  |  |  |  |  |  |

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

SMNE

- Fond de promotion de la santé (Gouvernement Central) : Achat et approvisionnement en médicaments essentiels aux établissements de soins sous maternité gratuité.

Vaccination

- UNICEF : Gestion des vaccins (disponibilité des vaccins et intrants, accompagnement technique du système logistique vaccinal.)

- PATH : Appui à la vaccination de routine (VAP)

- Antenne PEV Mbuji-Mayi : coordination technique, planification, distribution et suivi.

- Ginger International : Appui technique Mashako (réunion de coordination, planification, analyse et validation des données, supervision Mashako, investigation

Nutrition

- Hellen Keller International (HKI) : (i) achat ingrédient de démonstration culinaire des centres de santé responsable de l’aire de santé, (ii) Formation des acteurs à tous les niveaux, transport des intrants au dernier kilomètre, supervision des acteurs à tous les niveaux, prise en charge des CAC pendant la campagne de supplémentation des enfants en vitamine A et déparasitage à l’albendanzole.

Malaria

- Chemonics/ GHSC-PSM: (i) Distribution au dernier kilomètre des intrants Malaria (TDR, ACT, SP, MILD, etc.),

- PATH : Appui à la vaccination de routine contre le paludisme (VAP)

Médicaments

- Chemonics/ GHSC-PSM : (ii) Distribution au dernier kilomètre des médicaments, de la CDR aux ESS de 19 zones de santé y compris l’appui financier et technique aux réunions de l’UTGL de la province et (ii) Appui à l’analyse des données, Elaboration du Plan de Distribution.

- CDR/CADMEKO : Diffusion de la valeur ligne des crédits des Zones de santé.

III. Histoires de succès et leçons apprises

3.1 Histoire de succès

- SMNE /Vaccination

- Une riposte vaccinale exemplaire qui sauve des vies de 512 072 enfants contre la rougeole dans la province du Kasai Oriental.

- La méthode Kangourou redonne espoir à une famille de Kabeya Kamwanga, Au Kasai Oriental.

- Nutrition

Rien à signaler

- Malaria

Rien à signaler

  - Leçons apprises

- L’approche communautaire du TPIg-SP s’avère efficace pour améliorer l’accès des femmes enceintes à la prévention du paludisme, en particulier dans les zones difficiles d’accès. Toutefois, la pérennité et l’efficacité de cette stratégie reposent sur la disponibilité continue de la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) ainsi que sur l’approvisionnement régulier en outils de suivi et de rapportage, indispensables pour assurer une mise en œuvre de qualité et le suivi des performances.

- La multiplicité des présentations et des concentrations du sulfate de magnésium constitue une contrainte dans la mise en œuvre des protocoles de prise en charge, certains prestataires éprouvant des difficultés à l’utiliser conformément aux directives recommandées. Cette situation souligne l’importance de renforcer les compétences des prestataires et de standardiser, autant que possible, les produits disponibles.

- La mise en œuvre efficace de l’approche E-MOTIVE dans la prise en charge de l’hémorragie du post-partum demeure limitée par les ruptures ou l’indisponibilité de l’acide tranexamique dans les établissements de soins, soulignant l’importance de garantir un approvisionnement continu de ce produit essentiel.

- Le renforcement des capacités des relais communautaires à travers le rappel des définitions communautaires lors des campagnes de masse améliore la détection et la notification des maladies sous surveillance. L’identification de 22 cas de PFA contre 4 attendus dans la ZS de Kabeya Kamuanga pendant les AVS illustre l’efficacité de cette approche pour accroître la sensibilité de la surveillance communautaire.

- La collaboration étroite entre les partenaires, les autorités sanitaires et les autorités locales facilite la planification, la coordination et la mise en œuvre efficace des interventions d’urgence, permettant d’obtenir de meilleurs résultats même dans un contexte de ressources limitées.

- Les séances de démonstration culinaire constituent une approche efficace pour promouvoir l’adoption de bonnes pratiques nutritionnelles au sein des communautés. En mettant l’accent sur les avantages nutritionnels des produits locaux et sur leur utilisation pratique dans l’alimentation quotidienne, ces séances favorisent leur acceptabilité, leur valorisation et leur consommation par les ménages. Cette approche contribue ainsi à l’amélioration des habitudes alimentaires tout en encourageant l’utilisation durable des ressources alimentaires disponibles localement.

IV. Défis

1. Prestation des services

Défi:

- Rupture des médicaments nécessaires à la prise en charge du paludisme dans plusieurs zones de santé.

Réponses apportées:

- Validation du Plan de Distribution Détaillé (PDD) et approvisionnement de 19 zones de santé en médicaments avec l’appui de Chemonics.

- Analyse et triangulation des données de gestion des médicaments afin d’améliorer le suivi des stocks et d’anticiper les ruptures.

2. Ressources humaines

Défi:

- Les Animateurs Communautaires (AC), chargés d’encadrer et d’accompagner la mise en œuvre des activités communautaires par les relais communautaires, n’ont bénéficié d’aucun renforcement de capacités depuis plusieurs années.

Réponse apportée :

- Planification d’un atelier de renforcement des capacités des Animateurs Communautaires sur les techniques de communication et la promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE).

3. Système d’information sanitaire

Défis :

- Faible qualité des données sanitaires due à la rupture des outils normalisés de gestion du Système National d’Information Sanitaire (SNIS).

- Faible documentation et rapportage des activités communautaires par les zones de santé dans la plateforme DHIS2.

Réponses apportées :

- Planification de l’accompagnement des zones de santé dans le processus de monitorage mensuel, notamment à travers les réunions d’analyse et de validation des données, l’approvisionnement en crédits de connexion Internet et la participation au processus de sélection des prestataires chargés de la reproduction des outils de gestion du SNIS.

- Conception et reproduction des canevas de collecte et de rapportage des données relatives aux activités communautaires afin d’améliorer leur documentation et leur intégration dans le DHIS2.

4. Médicaments

Défi : :
Les ruptures récurrentes des médicaments essentiels génériques destinés à la Santé Maternelle, Néonatale et Infantile (SMNE) ainsi qu’à la lutte contre le paludisme continuent de compromettre la qualité des soins dans les établissements de santé (ESS) et la prise en charge des cas au niveau des Sites de Soins Communautaires (SSC).

Réponses apportées :

  - Participation et appui technique aux travaux du Groupe de Travail Médicaments et de l’UTGL, ayant conduit à la validation du Plan de Distribution Détaillé (PDD) et à l’approvisionnement des établissements de santé et des sites de soins communautaires en médicaments essentiels.

  - Sensibilisation des prestataires des établissements de santé bénéficiant de la gratuité de la maternité à s’approvisionner en acide tranexamique sur le marché local afin de garantir l’application du protocole E-MOTIVE pour la prise en charge efficace des hémorragies du post-partum.

V. Activités prioritaires pour le prochain mois

Au cours du mois de juillet, 16 activités prioritaires sont retenues :

| N° | Code | Activité |
| --- | --- | --- |
| 1 | KO 1.1.2 | Renforcer les capacités des agents de santé communautaires (ASC) en matière de conseil et de promotion de la santé. |
| 2 | KO 1.1.6 | Renforcer et mettre en œuvre le traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIp) à base communautaire avec la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) par l'intermédiaire d'agents de santé communautaires formés. |
| 3 | KO 1.2.2 | Renforcer les activités communautaires de lutte contre le paludisme grâce à l’intensification de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), notamment par l’intégration d’interventions en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), la prise en charge spécifique des cas de paludisme chez les enfants jusqu’à 13 ans, le dépistage de la malnutrition aiguë et la fourniture de conseils nutritionnels. |
| 4 | KO 1.3.3 | Aider les ASC à utiliser les tickets de rappel (par exemple, la stratégie VIVA) pour suivre les références de la communauté aux établissements de santé. |
| 5 | KO 1.3.6 | Appuyer les agents de santé communautaires pour atteindre les femmes atteintes de paludisme grave et confrontées à des obstacles d'accès aux soins grâce à des systèmes de suivi et d'orientation proactifs afin de garantir la continuité des soins dans deux provinces à forte prévalence et à fort impact. |
| 6 | KO 2.2.1 | Rétablir les séances mensuelles intégrées de mentorat clinique. |
| 7 | KO 2.2.2 | Soutenir les stages cliniques pour combler les lacunes dans les services de soins obstétricaux et néonatals d'urgence complets (CEmONC) dans les établissements prioritaires. |
| 8 | KO 2.2.3. | Renforcer la capacité des prestataires de services au niveau des établissements à fournir des services de santé maternelle, néonatale et infantile, de nutrition et de lutte contre le paludisme conformément aux directives et protocoles les plus récents. |
| 9 | KO 2.2.5 | Soutenir le déploiement du dépistage de la tuberculose auprès des groupes à haut risque. |
| 10 | KO 2.2.6 | Soutenir le déploiement du dépistage de la tuberculose auprès des groupes à haut risque. |
| 11 | KO 3.1.3 | Élaborer un plan ciblé de renforcement des données |
| 12 | KO 3.2.1 | Évaluer et renforcer la fonctionnalité des systèmes de surveillance intégrés (maternelle, périnatale). |
| 13 | KO 3.2.3 | Soutenir le système de surveillance nutritionnelle et d'alerte précoce. |
| 14 | KO 3.3.4. | Renforcer la gestion de la chaîne d'approvisionnement infranationale pour remédier aux causes des ruptures de stock persistantes. |
| 15 | KO 3.3.5 | Évaluer et contribuer à la mise en place de la chaîne d'approvisionnement pour le vaccin contre le paludisme. |
| 16 | KO 3.3.6 | Renforcer l’utilisation rationnelle des médicaments et des services pharmaceutiques dans les établissements de santé. |

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances

| Zone de santé | Population | A 2.4 Accouchements par personnel qualifié Juin 2026 | A 2.3 CPoN 1 (6ème heure) Juin 2026 | B 8.4 DTC-HepB Hib 3 Juin 2026 | A 2.1 CPN 4 Juin 2026 | A 2.1 Sulfadox. + Pyrimét 2ème dose reçue Juin 2026 | A 2.1 MII distribuées à la CPN 1 Juin 2026 | A 2.1 Sulfadox. + Pyrimét 3ème dose reçue Juin 2026 | B 8.1 MII distribuées à la CPS Juin 2026 | B 8.1 Enfants supplémentés en Vit A Juin 2026 | A 1.7 Diarrhée simple traité selon PN <5 ans Juin 2026 | A 1.6 Pneumonie simple traitée selon PN <5 ans Juin 2026 | A 1.4 Paludisme simple confirmé traité (PN) Juin 2026 | A 2.1 MMS CPN 1 à la 16ème semaine Juin 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ke Bibanga | 210,380 | 728 | 727 | 618 | 658 | 194 | 309 | 184 | 251 | 1,236 | 567 | 693 | 1,307 | 347 |
| ke Bipemba | 456,910 | 1,104 | 1,132 | 1,351 | 1,236 | 1,322 | 896 | 1,212 | 1,273 | 4,101 | 569 | 547 | 2,098 | 1,093 |
| ke Bonzola | 250,741 | 641 | 641 | 690 | 276 | 519 | 631 | 436 | 559 | 14,022 | 276 | 171 | 3,280 | 490 |
| ke Cilundu | 255,670 | 917 | 858 | 682 | 773 | 1,001 | 528 | 965 | 532 | 8,431 | 767 | 1,106 | 4,134 | 777 |
| ke Citenge | 328,142 | 713 | 708 | 946 | 754 | 681 | 138 | 650 | 28 | 4,811 | 398 | 377 | 2,634 | 692 |
| ke Dibindi | 370,907 | 1,059 | 1,066 | 1,043 | 1,274 | 994 | 933 | 924 | 975 | 386 | 335 | 300 | 632 | 528 |
| ke Diulu | 511,756 | 1,599 | 1,597 | 1,444 | 1,261 | 1,457 | 904 | 1,385 | 674 | 4,206 | 271 | 67 | 4,781 | 1,095 |
| ke Kabeya Kamwanga | 274,579 | 993 | 1,040 | 833 | 759 | 88 | 0 | 86 | 0 | 3,014 | 275 | 515 | 155 | 742 |
| ke Kansele | 351,088 | 1,079 | 1,079 | 993 | 998 | 1,052 | 772 | 1,017 | 751 | 2,400 | 331 | 388 | 5,015 | 630 |
| ke Kasansa | 283,859 | 971 | 940 | 807 | 836 | 194 | 383 | 168 | 281 | 12,728 | 81 | 1,417 | 1,282 | 768 |
| ke Lubilanji | 352,996 | 977 | 950 | 1,006 | 898 | 998 | 1,118 | 979 | 822 | 1,784 | 246 | 63 | 2,992 | 547 |
| ke Lukelenge | 379,056 | 1,015 | 1,012 | 1,096 | 861 | 1,008 | 1,015 | 928 | 993 | 5,370 | 356 | 408 | 1,445 | 300 |
| ke Miabi | 215,442 | 807 | 801 | 619 | 727 | 174 | 144 | 169 | 177 | 8,912 | 601 | 729 | 705 | 190 |
| ke Mpokolo | 384,584 | 1,255 | 1,270 | 1,066 | 1,104 | 1,191 | 1,089 | 1,142 | 667 | 2,304 | 410 | 620 | 261 | 786 |
| ke Mukumbi | 213,080 | 651 | 651 | 602 | 508 | 332 | 342 | 281 | 333 | 4,480 | 404 | 556 | 71 | 249 |
| ke Muya | 459,905 | 1,418 | 1,427 | 1,311 | 1,321 | 1,414 | 1,399 | 1,373 | 1,187 | 4,660 | 676 | 625 | 521 | 1,122 |
| ke Nzaba | 402,864 | 1,255 | 1,257 | 1,227 | 1,110 | 1,204 | 1,205 | 1,089 | 1,188 | 1,776 | 341 | 410 | 2,880 | 670 |
| ke Tshilenge | 400,158 | 1,377 | 1,330 | 1,134 | 1,219 | 346 | 121 | 320 | 248 | 7,976 | 198 | 1,077 | 276 | 1,076 |
| ke Tshishimbi | 249,851 | 741 | 741 | 706 | 705 | 80 | 233 | 77 | 177 | 6,409 | 70 | 322 | 301 | 613 |
| Total Province | 6,351,968 | 19300 | 19227 | 18174 | 17278 | 14249 | 12160 | 13385 | 11116 | 99006 | 7172 | 10391 | 34770 | 12715 |

Données tirées de DHIS-2, le 24/07/2026 à 12h01’

Annexe B:  Photos/images de la mise en œuvre de l’activité

| Une femme et 3nouvaux-nés sauvés au Site mentorat HGR Bipemba de suite d'accouchement dystocique (travail prolongé puis césarienne) | Promotion PFE : Réalisation de TDR chez les enfants pour paludisme diagnostic du paludisme, au CS Lupandu (AS Wadia Waloba) dans la ZS Lukelenge pendant la promotion de PFE | Séance de démonstration culinaire, dans l'aire de santé de Bufua (ZS de Bibanga) |
| --- | --- | --- |