DOMAINES :

SMNE, NUTRITION, MALARIA,

Soumis par le Claude KASONGO

Le 27/JUIN/2026

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

LUALABA

RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITES

Mois de juin 2026

Meeting targets and maintaining epidemic control (epic) project

cOoperative agreement no.

7200AA19CA00002

DOMAINES :

SMNE, NUTRITION, MALARIA,

Soumis par le Claude KASONGO

Le 27/JUIN/2026

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

LUALABA

RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITES

Mois de juin 2026

Meeting targets and maintaining epidemic control (epic) project

cOoperative agreement no.

7200AA19CA00002

PERIOD OF PERFORMANCE:

XX – December 31, 2025

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

PERIOD OF PERFORMANCE:

XX – December 31, 2025

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

Table des matières

- Sigles et acronymes

- Résumé exécutif

  - Santé maternelle, néonatale et infantile

  - Nutrition

  - Paludisme

  - Taux de réalisation des activités

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

III. Histoires de succès et leçons apprises

IV. Défis

V. Activités prioritaires pour le prochain mois

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances

Annexe B: Photos de mise en oeuvre

- Sigles et acronymes

ACT				Artemisinin-based Combination Therapy

AIDS				Acquired Immune Deficiency Syndrome

ANC				Antenatal care

AO				Agreement Officer

ASPY				Artesunate-Pyronaridine

BA				Breakthrough ACTION

BCZ				Bureau Central de la Zone

CEmONC			Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn Care

CHAI 				Clinton Health Access Initiative

CHIS				Community Health Information System

CHISU				Country Health Information Systems and Data Use

CHW				Community Health Worker

DHIS2                                              District Health Information System 2

DHMTs			District Health Management Teams

DoS				U.S. Department of State

DOT				Directly observed Therapy

DPHC				Directorate of Primary Health Care

EID                                                    Early Infant Diagnosis

EmONC 			Emergency obstetric and neonatal care

EMR				Electronic Medical Record

ENAP				Every Newborn Action Plan

EPI				Expanded Programme on Immunization

Epic				Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control

EVD				Ebola Virus Disease

FHI 360			Family Health International

FY				Fiscal Year

GHSC-PSM	Global Health Supply Chain-Procurement and Supply Management project

GO				Grants Officer

GOR				Grants Officer Representative

HBHI				High Burden High Impact

HIS				Health Information System/s

HIV				Human Immunodeficiency Virus

HNQIS				Health Network Quality Improvement System

HQ				Headquarters

HRH				Human Resources for Health

IA2030				Immunization Agenda 2030

iCCM				integrated Community Case Management

IHP 				Integrated Health Program

IM				Impact Malaria

IMNCI				integrated management of newborn and child illness

IPTp				intermittent preventive treatment in pregnancy

IYCF 				infant and young child feeding

LEAP				Term Exceptional Technical Assistance Project

LLIN				long-lasting insecticidal nets

M&E				Monitoring and Evaluation

MFOs				Malaria field officers

MMS				multiple micronutrient supplementation

MOH     			Ministry of Health

mRDTs			Malaria Rapid Diagnostic Tests

MUAC				Mid-upper arm circumference

NMCP				National Malaria Control Programme

OJT				On-the-job training

OTSS+				Outreach Training and Supportive Supervision plus

PE				Peer Educator

PEV				Programme Elargi de Vaccination

PHUs				Primary Health Units

PMELP			Performance Monitoring, Evaluation and Learning Plan

PMI 				President's Malaria Initiative

PMTCT                                             Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV

PNCHOL MD	Programme National de Lutte contre le Choléra et les Maladies Diarrhéiques

PNC	Post-Natal care

PNDS-PS 	Plan National de Développement Sanitaire-Prevoyance Social

PNIRA	Programme National de lutte contre Infections Respiratoires Aigües

PNLP	Programme National de Lutte contre le Paludisme

PNSMN	Plan National Stratégique Multisectoriel de Nutrition

PNSR	Programme National de Santé de la Reproduction

PRONANUT			Programme National de Nutrition

PSN 	Plan stratégique National

SNSAP 	Système nutritionnel de surveillance et d’alerte précoce

TA				Technical Assistance

TB				Tuberculosis

UHC				Universal Health Coverage

USAID				United States Agency for International Development

USG				United States Government

ZS				Zone de santé

- Résumé exécutif

- Santé maternelle, néonatale et infantile

Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé, dans la province du Lualaba, les activités de mentorat clinique pour l'amélioration des compétences des prestataires, notamment la tenue de séances pratiques pour 125 prestataires et des visites mensuelles de suivi par les mentors dans les ESS pour 105 prestataires.

Ces séances visaient principalement à assurer une bonne compréhension de l'approche et du déroulement du mentorat clinique, en vue d'une mise en œuvre adéquate.

Cet appui technique du programme a permis de réaliser 14 773 accouchements par du personnel qualifié, 14 009 femmes ayant bénéficié de la GATPA et 9 025 femmes ayant bénéficié de la CPON3, contrairement au mois précédent où l'on avait enregistré 12 291 accouchements par du personnel qualifié, 11 926 femmes ayant bénéficié de la GATPA et 3 264 femmes en CPON3.

Toutefois, la mise en œuvre de cette activité a connu plusieurs défis, notamment : l'insuffisance du nombre de mentors dans les Zones de Santé appuyées, l'insuffisance en mannequins / modèles anatomiques, la rupture en intrants SMN et l'absence de registres normalisés pour la documentation des séances pratiques dans les sites de mentorat.

Ce renforcement a contribué à améliorer la qualité des soins obstétricaux et néonatals, avec un impact direct

- Nutrition

Aucune activité n’a été réalisée dans le cadre de nutrition

- Paludisme

L’activité de lutte contre le paludisme a été menée au mois de juillet 2026

- Taux de réalisation des activités

Tableau I : Réalisation des activités, nombre et pourcentage

| Rubriques | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Nombre total d’activités prévues durant le mois | 31 |  |
| Activité finalisée et rapport approuvé | 7 | 23% |
| Activité déjà finalisée mais rapport non encore disponible | 6 | 19% |
| Activité en cours | 4 | 13% |
| Activité dont le déclencheur déjà approuvé | 5 | 38% |
| Activité non réalisée | 9 | 29% |

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

| Code de l'activité | Activités réalisées | Réalisations | Défis rencontrés | Solutions et adaptations apportées | Priorités de suivi/Actions pour le mois prochain | Contributions des partenaires/Facteurs facilitateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif 1. Accroître l'adoption des pratiques et services en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme, de vaccination et de nutrition |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1 : Accroître la sensibilisation et l’adoption, par les soignants et la communauté, de pratiques vitales en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de paludisme, de vaccination et de nutrition. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Renforcer les capacités des agents de santé communautaires (ASC) en matière de conseil et de promotion de la santé. | Au cours du mois de juin, Epic a apporté un appui au renforcement des capacités des Agents de Santé Communautaires (ASC) sur les Pratiques Familiales Essentielles (PFE) et les techniques de communication, dans 8 Zones de Santé, à savoir : Dilala, Manika, Lualaba, Fungurume, Lubudi, Bunkeya, Kanzenze et Mutshatsha, couvrant 52 Aires de Santé. Cette activité a permis d'améliorer les connaissances des ASC et d'accroître l'utilisation des services de santé. Ainsi, à l'issue des 35 589 Visites à Domicile (VAD) réalisées et de la sensibilisation de 126 627 personnes sur les PFE : - 1 827 femmes enceintes ont bénéficié des consultations prénatales (CPN) ; - 1 591 enfants en déperdition vaccinale ont été récupérés pour la vaccination ; - 3 997 enfants ont bénéficié de la prise en charge de la toux, de la fièvre et de la diarrhée ; - 1 118 enfants malnutris ont été orientés vers les Établissements de Soins de Santé (ESS). | Une rupture de stock en Sels de Réhydratation Orale (SRO) a été observée dans certaines Formations Sanitaires. | Approvisionnement des structures de prise en charge en SRO à partir du BCZ | Plan de déploiement individualisé de chaque Relais Communautaire (RECO) | SANRU - Renforcement des capacités sur l'identification et la récupération des enfants zéro-dose et sous-vaccinés |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.2 Développer les plateformes de gestion intégrée des cas communautaires (GICC) pour le paludisme, la pneumonie et la diarrhée dans les 9 provinces |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.3 Renforcer les liens entre la communauté et les installations |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Aider les ASC à utiliser les tickets de rappel (par exemple, la stratégie VIVA) pour suivre les références de la communauté aux établissements de santé | Au cours de la période sous revue, Epic a appuyé l'activité de recherche active des femmes enceintes et de distribution des tickets de rappel VIVA pour la promotion de la Consultation Prénatale (CPN) dans 3 Zones de Santé, à savoir Fungurume, Lualaba et Dilala, couvrant 15 Aires de Santé. Au total, 10 088 personnes ont été sensibilisées sur l'importance de la CPN et du Traitement Préventif Intermittent (TPI). 1 777 tickets de rappel VIVA ont été distribués aux femmes enceintes, dont 938 sont revenues dans les Établissements de Soins de Santé (ESS) pour bénéficier des services. En marge de cette activité, 1 357 enfants présentant des signes de danger (toux, diarrhée, fièvre) ont été orientés vers les ESS pour prise en charge et 541 enfants ont bénéficié de la vaccination | Faible couverture de certaines Aires de Santé liée à un effectif insuffisant de Relais Communautaires (RECO) opérationnels. | Dépassement du nombre de jours de travail initialement prévus pour l'activité. | Renseignement des fiches de suivi des tickets de rappel pour les cas revenus dans la structure selon le type d'intervention, et suivi par les RECO des femmes ayant reçu les tickets afin de les encourager à recourir aux services des ESS. | ACG : Sensibilisation sur la vaccination de routine |
| Objectif 2 : Renforcer la qualité des services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile, de nutrition et de lutte contre le paludisme aux points de prestation de services |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.1 Évaluer la capacité des établissements à fournir des services de soins obstétricaux et néonatals d'urgence (SONU) en établissement, à traiter la malnutrition aiguë sévère (MAS) et le paludisme. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.2 Renforcer les capacités du personnel de santé en matière de services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Rétablir les séances mensuelles intégrées de mentorat clinique. | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé les activités suivantes dans le cadre du mentorat clinique pour l'amélioration des compétences des prestataires : 1. Tenue des séances pratiques : 123 prestataires de 66 ESS, regroupés dans 13 sites de mentorat (Mwangeji, Manika, La Grâce 2, Kanina, HPK, Kapata, Mupanja, Kawama, Musompo, Dipeta, Nguba, Kilunsonsa et Bunkeya) répartis dans 5 ZS (Manika, Bunkeya, Dilala, Fungurume et Lualaba) ont bénéficié des séances pratiques. Thématiques abordées : utilisation et remplissage correct du partogramme, prise en charge de la pré-éclampsie / éclampsie, conduite de l'accouchement normal, délivrance artificielle, réanimation du nouveau-né et prise en charge de l'hémorragie du post-partum (HPP). Répartition des prestataires formés : - Fungurume : 33 prestataires dont Dipeta (19), Kilunsonsa (7) et Nguba (7) ; - Manika : 35 prestataires dont Mwangeji (14), Manika (11) et La Grâce 2 (10) ; - Dilala : 28 prestataires dont Kanina (12), Kapata (8) et HPK (8) ; - Bunkeya : 5 prestataires ; - Lualaba : 22 prestataires dont Mupanja (15) et Kawama (7). 2. Visites mensuelles de suivi par les mentors dans les ESS : 105 prestataires de 10 ESS dans les 5 ZS ont été visités et coachés. Faiblesses observées : - Faible ponctualité / participation des ESS aux séances pratiques par rapport aux horaires fixés ; - Non-respect du port des Équipements de Protection Individuelle (EPI) pendant les séances ; - Faible documentation des histoires à succès ; - Rupture en médicaments essentiels pour la Santé Maternelle et Néonatale (SMN) dans plusieurs maternités. Actions menées par les mentors : coaching sur les soins humanisés, le remplissage correct du partogramme, la prévention et la prise en charge de l'HPP, et l'organisation des services de maternité. Cette activité a contribué à l'amélioration de la qualité des Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence (SONU), avec un impact direct sur le renforcement des capacités des équipes à réduire la morbi-mortalité maternelle et néonatale. | - Insuffisance du nombre de mentors dans les Zones de Santé appuyées ; - Insuffisance en mannequins / modèles anatomiques : absence de modèles dans 2 sites (Kilunsonsa et Nguba), insuffisance dans les sites de Bunkeya et Kanina, et vétusté du matériel didactique existant ; - Rupture en intrants SMN : les intrants de Santé Maternelle et Néonatale sont achetés sur fonds propres par les structures, avec un impact négatif sur le coût des soins à charge des bénéficiaires ; - Absence de registres normalisés pour la documentation des séances pratiques dans les sites de mentorat. | Mesures correctrices et recommandations : - Cooptation et briefing de nouveaux mentors parmi les coordonnateurs des pratiques dans les structures : Bunkeya (1), Lualaba (1), Manika (1), Fungurume (1) et Dilala (2) ; - Harmonisation des horaires des séances pratiques entre les 3 sites de Fungurume afin de permettre l'utilisation mutualisée des mannequins de Dipeta pour les sites de Kilunsonsa et Nguba ; - Plaidoyer au niveau national (PNSR et EpiC) pour l'approvisionnement des sites en modèles anatomiques / mannequins ; - Implication du management du projet dans l'approvisionnement en intrants de Santé Maternelle et Néonatale (SMN) pour les structures ; - Mise à disposition d'un modèle de fiche de séance pratique à reproduire manuellement dans un cahier de fortune par les coordonnateurs, en attendant l'approvisionnement en registres standardisés par EpiC. | Briefing des prestataires sur la stratégie E-MOTIVE et la prise en charge de la pré-éclampsie / éclampsie |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Fournir une formation aux prestataires de soins de santé au niveau des établissements sur l'introduction du vaccin antipaludique et soutenir la distribution de dépliants d'information et les activités de sensibilisation communautaire. | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé la Coordination Provinciale du PEV / Lualaba dans l'organisation de la formation sur l'introduction du Vaccin Antipaludique (VAP). Au total, 60 cliniciens issus de 2 Zones de Santé (Dilala et Manika) ont été formés. La facilitation a été assurée par 3 cadres du PEV et 1 cadre du PNLP. La formation a ciblé en priorité les prestataires réfractaires à la vaccination. Au-delà de l'importance du VAP pour la réduction de la mortalité infanto-juvénile due au paludisme, les facilitateurs ont insisté sur la nécessité de combiner le VAP avec les autres mesures préventives existantes, notamment l'utilisation de la Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action (MILDA), afin de maximiser l'impact attendu. Durant les 2 jours d'atelier, les facilitateurs sont également revenus sur l'importance de la vaccination de routine en général, en s'appuyant sur des bases scientifiques, ainsi que sur le calendrier vaccinal, à la grande satisfaction des participants. | Faible communication entre les participants formés et les autres catégories du personnel soignant œuvrant dans les structures de deuxième échelon. | Un groupe WhatsApp de soutien à la vaccination a été créé pour faciliter le partage d'informations et les échanges entre les participants. | Organisation de la supervision post-formation sur l'introduction du Vaccin Antipaludique (VAP) dans les différentes Zones de Santé. |  |
| 2.2.5 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.3 : Soutien à la supervision intégrée |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Appuyer les visites mensuelles de supervision intégrée effectuées par les équipes cadres des zones de santé de la province. | Dans le but d'améliorer la qualité des soins dans les structures de santé, EpiC a appuyé, au cours du mois de juin 2026, les supervisions intégrées dans 4 Zones de Santé (Dilolo, Kasaji, Kalamba et Manika) sur les 14 prévues, soit un taux de réalisation de 28,5%. En prélude à chaque supervision, les Équipes Cadres des Zones de Santé (ECZS) ont procédé à l'analyse des données issues des Aires de Santé à travers le monitorage, le DHIS2 et les rapports des supervisions précédentes. Sur base des contre-performances identifiées, des objectifs spécifiques de supervision ont été définis. Pour la supervision formative dans les Établissements de Soins de Santé (ESS), chaque ECZS a déployé 5 cadres sur différents axes. Au total, 98 prestataires ont été supervisés sur 122 attendus. Les méthodes utilisées étaient l'interview, la revue documentaire et l'observation directe. À travers ces approches, une analyse FFOM a été réalisée après évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations du mois précédent. Des actions correctrices ont été menées et des recommandations formulées pour corriger les faiblesses constatées, renforcer les capacités des prestataires et améliorer l'organisation des services. | - Faible remontée des livrables de supervision ; - Faible qualité des rapports de supervision pour la plupart des Zones de Santé. | - Assurer le paiement des supervisions précédentes afin de motiver les Zones de Santé à transmettre les livrables dans les délais ; - Organiser une supervision formative de la DPS vers les Zones de Santé en vue de renforcer les capacités des ECZS sur la qualité de la supervision et du rapportage. | Poursuivre l'appui aux supervisions intégrées au niveau des Zones de Santé. | La Fondation Gates appuie les supervisions dans le cadre de l'initiative Mashako |
| 2.3.2 | Soutenir les visites trimestrielles de supervision intégrée et de soutien effectuées par les équipes provinciales dans toutes les zones de santé soutenues par le projet | Au mois de juin 2026, EpiC a appuyé la supervision intégrée de la DPS vers les Zones de Santé de la province du Lualaba, dans le but d'améliorer la gouvernance et la qualité des prestations au niveau opérationnel. Les objectifs de la supervision ont été élaborés sur la base des problèmes identifiés au premier trimestre ainsi que des performances de chaque Zone de Santé, à partir des données extraites du DHIS2. Avant la descente sur le terrain, une réunion préparatoire a été organisée par le Bureau d'Appui Technique afin de donner les orientations aux superviseurs. Les superviseurs ont débuté l'activité au niveau des BCZS avant de poursuivre la supervision formative dans les HGR et les Centres de Santé. L'activité a couvert les 14 Zones de Santé de la DPS, soit 100%. Une équipe de 28 superviseurs, constituée de cadres de différents bureaux de la DPS et des Coordinations, a été déployée sur le terrain. Dans les 14 Zones de Santé, 21 établissements de santé ont été supervisés sur les 51 prévus, soit 41,2%. Au total, 165 personnes ont bénéficié de l'activité sur les 308 attendues, soit 53,6%. Différentes catégories de prestataires y ont participé (médecins, infirmiers, sages-femmes/matrônes, gestionnaires de données, financiers, administrateurs gestionnaires, etc.). La supervision a commencé par le suivi du niveau de mise en œuvre des recommandations de la supervision du premier trimestre, suivi de la supervision proprement dite. Au regard des faiblesses constatées, les superviseurs ont mené des actions correctrices sur le terrain dans le but de renforcer la gouvernance des ECZS et d'améliorer la qualité des soins offerts à travers le respect des protocoles thérapeutiques, une bonne gestion des données et une meilleure organisation des services. En plus des actions menées, des recommandations ont été formulées et devront faire l'objet d'un suivi. Parmi les faiblesses constatées, on note : - La faible tenue des revues de décès maternels ; - L'absence de rétro-information aux établissements de santé ; - La faible organisation des réunions du COGE ; - L'absence de comités d'hygiène dans plusieurs structures ; - Le mauvais archivage des documents ; - Les ruptures de stock en MEG ; - La faible utilisation des ordinogrammes. | - Instabilité du personnel ; - Non-fiabilité des données. | - Encadrement du personnel formé sur le tas ; - Recommandation d'organiser des réunions de validation des données au niveau des Aires de Santé ; - Séance d'explication sur le remplissage correct des différents registres et du canevas SNIS. | - Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations au T3 ; - Poursuivre l'appui à la supervision des Zones de Santé. | La Fondation Gates appuie les supervisions dans le cadre de l'initiative Mashako. |
| 2.3.3 | Appuyer les missions de supervision bisannuelles afin d’accélérer les progrès vers les objectifs nationaux de santé (supervision nationale OTSS) | Dans le but de renforcer les capacités des cadres du niveau provincial, EpiC a appuyé le PNLP pour une mission de supervision des cadres provinciaux formés sur le paquet paludisme et l'outil HNQIS dans la DPS Lualaba, portant sur la supervision des activités de lutte contre le paludisme à l'aide du canevas OTSS. Le superviseur du niveau national a débuté par un briefing de 6 cadres du niveau provincial (3 du Bureau d'Appui Technique et 3 de la Coordination Provinciale du PNLP) sur l'utilisation de l'outil OTSS. Après deux jours de briefing, une phase pratique sur le terrain a été réalisée dans les structures de la ZS de Manika (CS Manika Marché et CSR Dimecia) et de la ZS de Kanzenze (HGR et CS Kamoa). L'outil a permis aux cadres provinciaux de mener une supervision systématisée couvrant : les ressources humaines, la gestion des déchets biomédicaux, le rapportage des activités de lutte contre le paludisme, la gestion des stocks, le diagnostic du paludisme, la tenue des registres, l'analyse des indicateurs, l'observation clinique et l'évaluation du laboratoire. Cette approche garantit une supervision de qualité et devrait être pérennisée et intégrée lors des supervisions intégrées et/ou thématiques. L'outil a été très apprécié par les ECZS, qui ont exprimé le besoin d'être à leur tour renforcés afin d'améliorer la qualité de leurs supervisions. | - . Nombre réduit de participants de la DPS. | - Sensibilisation l'équipe à organiser une séance de briefing / restitution avec les équipes de la DPS. | - Utiliser l'outil OTSS lors des prochaines supervisions. |  |
| 2.3.3 | Appuyer les missions de supervision bisannuelles afin d’accélérer les progrès vers les objectifs nationaux de santé (supervision nationale SSC) | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé le PNECHOL dans la réalisation d'une mission d'état des lieux de la gestion et de la fonctionnalité des SSC dans la province du Lualaba. Deux cadres du niveau national ont effectué cette mission dans la province, accompagnés de six cadres de la DPS. L'activité a débuté par une journée consacrée à l'évaluation et au renforcement des connaissances et compétences des cadres de la DPS sur la prise en charge des cas au niveau des SSC. Cette séance a porté sur : - L'orientation technique sur la sélection des SSC ; - Les généralités sur le suivi/supervision des RECOsites ; - La présentation des outils de suivi/supervision ; - L'étude du canevas de suivi/supervision ; - Le rappel sur le mode de remplissage du registre de PEC au SSC avec les outils connexes (carte de traitement, carte de signes de danger, cartes conseils/Job Aids, images des effets indésirables) et exercices pratiques ; - Une évaluation du niveau de mise en œuvre de l'approche SSC à travers une analyse FFOM ; - L'harmonisation de l'agenda et la constitution des équipes pour la descente vers les ZS ; - La mise à jour de la cartographie des SSC de la province. D'intenses séances de travail ont été réalisées au niveau des Zones de Santé. Il s'est agi de : - Briefing des cadres de la ZS sur les objectifs et la méthodologie ; - Suivi des prestataires communautaires dans les Aires de Santé ciblées ; - Revue documentaire des RECOsites / Rappel sur le mode de remplissage des outils de gestion ; - Vérification de la disponibilité des outils / médicaments / petit matériel au niveau des SSC. La DPS du Lualaba compte à ce jour 558 SSC répartis dans 282 Aires de Santé et 14 Zones de Santé, mais aucun n'est fonctionnel. La visite de la CDR a permis aux missionnaires de s'assurer de son fonctionnement et de son niveau de collaboration avec les structures de santé et les SSC. | - Outils SSC non actualisés ; - Absence ou amortissement des outils, petits matériels et équipements des SSC. | - Plaidoyer pour une formation des formateurs de la DPS ; - Imprimer les outils actualisés - Planification d’un renouvellement du petit matériel dans les SSC. | - Former les formateurs de la DPS ; - Redynamiser les SSC (formation des RECOsites, dotation en petit matériel, approvisionnement en médicaments, supervisions régulières). |  |
| Objectif 3 : Renforcer les systèmes de santé pour accroître l’autonomie |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.1 Renforcer les systèmes de données sur la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition et le paludisme afin d’améliorer la prise de décision programmatique |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Appui à la connectivité internet | Au cours du mois de juin, EpiC a apporté un appui financier pour l'approvisionnement en mégabits aux 14 Zones de Santé et au Bureau Information Sanitaire de la Division Provinciale de la Santé du Lualaba. Cette connexion internet a contribué au fonctionnement des plateformes DHIS2 et a permis d'encoder l'ensemble des données des canevas SNIS, de la surveillance épidémiologique et de l'InfoMed des 281 Aires de Santé que compte la province. D'autre part, elle a permis au Bureau Information Sanitaire de réaliser les analyses dans un délai raisonnable, d'assurer le suivi de la complétude et de transmettre les feedbacks aux 14 Zones de Santé afin d'améliorer la qualité des données rapportées. | Faible connectivité internet dans certaines Zones de Santé qui utilisent encore la 2G et 3G (Kasaji, Kafwabumba, Sandoa, Dilolo, Kalamba) | - Plaidoyer pour doter les ZS à faible couverture réseau internet de kits Starlink. | - Poursuivre l'appui en approvisionnement internet. | RAS |
| XXX | Appui aux réunions de surveillance épidémiologique | Au cours du mois de juin, EpiC a apporté un appui technique aux réunions de surveillance épidémiologique de la Division Provinciale de la Santé du Lualaba, à travers le Bureau Information Sanitaire. Les données des semaines épidémiologiques de juin 2026 indiquent que 39 562 cas de paludisme confirmés, dont 15 décès, 20 814 cas d'infections respiratoires aiguës (IRA) et 2 263 cas de diarrhée avec déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans ont été pris en charge dans les 14 Zones de Santé de la province. Cette prise en charge a contribué efficacement à la lutte contre la morbi-mortalité au sein des populations bénéficiaires des Zones de Santé | - Discordance observée entre les données du SNIS-DHIS2 et celles de la surveillance épidémiologique. | - feedbacks aux Zones de Santé pour la complétude et l'harmonisation des données ; - le suivi de compilation des données SNIS encodées dans EpiInfo. | - Poursuivre l'appui technique aux réunions de surveillance épidémiologique. | VillageReach : remboursement mensuel de 10 $ de frais de transport aux participants à la réunion de surveillance épidémiologique. |
| 3.1.4 | Appui aux réunions de monitorage des 14 ZS ciblées | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé les réunions de monitorage dans 6 ZS (Dilolo, Kalamba, Kafwabumba, Lubudi, Manika et Kasaji) sur les 14 que compte la province, soit une performance de 43 %. Cette activité a touché 110 bénéficiaires issus de 96 Aires de Santé. L'appui aux réunions de monitorage contribue à l'amélioration de la qualité des données pour une meilleure prise de décision sanitaire au niveau de la province. | - Remontée tardive des livrables (rapports de revue, listes de présence et de remboursement de transport des bénéficiaires) au niveau du projet. | - Implication le BAT et l'INFOSAN dans le tracking des rapports au niveau des ZS. | - Implication de certains ISSP des ZS pour la transmission des livrables. | RAS |
| Activité 3.2 Évaluer et renforcer les systèmes de surveillance de la santé maternelle, néonatale et infantile, de la nutrition et du paludisme |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Evaluer et renforcer la fonctionnalité des systèmes de surveillance intégrés (maternelle et périnatale) | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé : 1) La redynamisation de 2 Comités SDMPR zonaux, à savoir Manika et Dilala. Cette redynamisation se poursuivra avec les autres Zones de Santé au cours des prochains mois. Objectifs spécifiques poursuivis : - Vulgariser le guide national et les outils SDMPR dans les 2 ZS ; - Collecter les fiches de revues réalisées au niveau des Zones ; - Renforcer les capacités des équipes des Zones de Santé en matière de collecte et d'analyse des données de revue, ainsi que d'élaboration et de transmission des rapports. Dans les 2 Zones de Santé, le PNSR a redynamisé les Comités SDMPR zonaux avec 13 membres chacun. 2) Le briefing de 40 prestataires sur le SDMPR dans les zones de Manika et Dilala, à raison de 20 prestataires par zone. Ce briefing a permis de renforcer les capacités des prestataires sur la notification, la conduite des revues, l'analyse des données de revues élaborées au niveau des structures et la transmission des fiches de revues aux Bureaux Centraux, tout en initiant le processus par l'identification des cas à travers les définitions standards dans les FOSA et surtout au niveau communautaire. Au cours de ce briefing, toutes les fiches ont été passées en revue, suivies d'exercices de simulation et de descentes sur le terrain dans les différentes structures pour une mise en pratique. Cette redynamisation des comités zonaux ainsi que le briefing des prestataires sur le SDMPR visent à contribuer à la réduction des décès maternels et périnatals de causes évitables. | - Tenue irrégulière des réunions SDMPR au niveau des Zones de Santé ; - Faible notification des décès périnatals dans les structures sanitaires depuis le début de l'année 2026. | - Engagement du PNSR pour le suivi de la tenue des réunions mensuelles des Comités SDMPR des Zones et la tenue des revues des décès maternels et périnatals ; - Assurer une collecte active des fiches de décès périnatals dans les structures sanitaires depuis le début de l'année 2026. | - Suivi de l'organisation des réunions mensuelles SDMPR ; - Suivi des notifications et des revues des décès maternels et périnatals. |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.3 Améliorer la chaîne d'approvisionnement des produits essentiels de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme et de nutrition |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.4 Coordination |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.5 Renforcer les capacités et les systèmes de préparation aux situations d'urgence |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 |  |  |  |  |  |  |

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

SMNE

OMS :

- Appui aux missions de supervision des activités de la santé de la mère dans 7ZS (

- Appui aux pratiques dans les sites de mentorat clinique autres que ceux appuyés par EPIC santé intégrée

Vaccination

Gates fondation :

- Appui aux stratégies de la vaccination de routine

- Transport de vaccins des antennes PEV vers les ZS et AS

Village Riche :

- Transport des échantillons des AS vers les antennes PEV

Nutrition

Malaria

GHSC-PSM

- Approvisionnement des ZS en intrants antipaludiques

HMIS

OMS

- Appui à la surveillance épidémiologique

Médicaments

GHSC-PSM

- Transport et distribution des médicaments et autres intrants des ESS et sites de soins communautaires.

III. Histoires de succès et leçons apprises

3.1 Histoire de succès

- SMNE /Vaccination

Il s'agit d'une grande multipare P8G9A1D0, âgée de 37 ans à la 12eme heure post natale, Nouveau-né ayant pesé 3200gr.

Le tout remonte au 16 juin après un accouchement dans un centre de la place du côté kasulo , suivi d’un saignement génital abondant avec perturbation de l’ hémodynamie maternelle, pertes sanguines difficile à quantifier, à estimer traitement reçu avant son évacuation : transfusion une unité, hydrocortisone,   Ocytocine, sans succès.

La persistance de saignement génital a motivé la famille de demander un transfert vers une grande structure pour une meilleure prise en charge.

Reçue à Mwangeji vers 3h sans note de référence, reçue dans un tableau de choc hypovolémique secondaire aux saignements avec TA 89/74mmhg, pouls 110, SO2 à 89 %, parleurs cutanéo-muqueuse battements des ailes du nez, soif intense, polypnéique

CAT :

- Hospitalisation, appel à l'aide de l’équipe de réanimation, pose des 3 voies de réanimation, mise sous oxygène et voie veineuse en place laissant couler de l hemacell. en attendant le résultat de l'hémogramme complet (Hgb, GS et Rhésus, TC, TS et plaquettes, urée et créatinine)

- Un bilan lésionnel a été réalisé rapidement, à la recherche de 4 T ou P. - un utérus tonique par moment, présence des quelques débris trophoblastique mélangés aux caillots sanguins in vaginale ex utero qu'on a évacué, col axial rosée avec quelques écorchures

- Prise en charge de 3h à 5 h du matin, elle a bénéficié de 2 unités de sang, Ampoules de procyl en IVD  ,800microgramme de misoprostol en intra rectal ,20 unités d'ocytocine dans 500ml du Ringer ,un tamponnement endo utérin à l aidé d’une sonde de Foley et un préservatif plus 1 litre perfusion pour compression des parodies utérines et avons obtenu une hémostase pdt 5h.

À la suite d’agitations de l’accouchée, le dispositif intra est tombé vers 11h, ,le saignement a repris, nous avons encore replacé le dispositif intra utérin, donner encore deux unités sang frais et le gluconate de calcium.

Nous avons conclu à un trouble de crase sanguine,

L’application de la stratégie EMOTIVE nous permis de gérer cette hémorragie du post partum primaire et sauver encore une vie de plus

Le dispositif a été retiré 24 h après et elle est restée sous forte antibiotique, un utero tonique et un supplément Martial.

- Nutrition

- Malaria

- SBC

Au cours d'une VAD, un enfant de 4 ans a été orienté pour toux par un RECO après sensibilisation de ses parents sur les PFE. Déclaré positif à la tuberculose après examen, il a été mis sous traitement. Aujourd'hui, l'enfant suit régulièrement son traitement sous la supervision de l'équipe soignante, ce qui améliore considérablement ses chances de guérison et réduit le risque de transmission de la maladie au sein de sa famille et de sa communauté

  - Leçons apprises

- Le renforcement des capacités des Agents de Santé Communautaire améliore leurs connaissances, leurs compétences et leur confiance dans la mise en œuvre des activités ; les échanges d'expériences et les exercices pratiques facilitent une meilleure compréhension des messages clés et une prestation de services de qualité.

- L'activité de sensibilisation a démontré que les échanges de proximité avec les communautés renforcent les connaissances des femmes enceintes sur l'importance de la Consultation Prénatale (CPN), du TPI et favorisent leur adhésion au suivi de la grossesse.

- La revue GAS qui a réunie toutes les différentes parties prenantes impliquées dans la gestion des médicaments au niveau provincial a permis d’identifier les faiblesses et mettre en place des stratégies pour une gestion rationnelle des intrants au niveau opérationnel.

DEFIS

IV A . Prestations :

. Prestations :

- Faible couverture des services de santé

- Faible accessibilité géographique

Réponse : Revitalisation des SSC pour faciliter l’accessibilité aux soins.

- Insuffisance de la qualité des soins

- Non-respect de protocole de prise en charge par certains prestataires de soins

Réponse :

- Renforcement des capacités des prestataires sur la prévention, la PEC des cas de Paludisme chez la femme enceinte en situation de travail ;

- Renforcement des capacités des prestataires en PCIMA avec le nouveau protocole

  - Ressources Humaines

- Absence des pharmaciens dans les 14 ZS

- L’effectif insuffisant des membres composant l’UTGL : 3 personnes au lieu des 5 prévues.

Réponse :

- Un encadrement continu des préposés à la pharmacie concernant la gestion des médicaments, dans l'attente du déploiement des pharmaciens dans les ZS.

- Sollicitation du Chef de Division Provinciale de la Santé pour la nomination de deux membres additionnels

C. Produits de Santé

- Disponibilité limitée des médicaments et intrants dans les ESS

- Ruptures fréquentes de médicaments essentiels.

- Difficultés logistiques d’approvisionnement.

Réponse :

- Tenue de la réunion GTM pour examiner la question des approvisionnements en MEG et autres intrants

- Elaboration d’un plan de distribution des médicaments par le GTM pour le déploiement des intrants dans les ZS

D. Système d’information Sanitaire

- Retards dans la collecte et la transmission des données sanitaires.

- Faible qualité des données pour la prise de décision.

- Faible Analyse et utilisation des données

- Faible disponibilité des outils de gestion dans les ESS

· Réponse :

- Appui technique aux revues mensuelles de monitorage des ZS

- Appui technique aux réunions d’analyse des données Paludisme de la province

- Quantification et estimation des besoins en outils de gestion des données

E. Financement

- Lourdeur dans le processus de revue financière des documentations d’activités

Réponse :

- Implication du Directeur technique dans le suivi de revue et approbations financières

F. Leadership et gouvernance

- Coordination insuffisante entre les acteurs publics et privés.

- Faible fonctionnalité des organes de pilotage sanitaire.

Réponse :

- Accompagnement de proximité des ECZS par les équipes de la DPS

V. Activités prioritaires pour le prochain mois

1.1.5. Organiser des démonstrations culinaires pour sensibiliser le public à la diversité alimentaire et à l'alimentation complémentaire.

1.2.2 Renforcer les activités communautaires de lutte contre le paludisme grâce à l’intensification de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), notamment par l’intégration d’interventions en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), la prise en charge spécifique des cas de paludisme chez les enfants jusqu’à 13 ans, le dépistage de la malnutrition aiguë et la fourniture de conseils nutritionnels.

1.2.3 Étendre la couverture vaccinale.

1.3.5. Soutenir les sites iCCM pour améliorer la prise en charge communautaire des cas de paludisme grave

2.2.1 Rétablir les séances mensuelles intégrées de mentorat clinique.

2.2.3. Renforcer la capacité des prestataires de services au niveau des établissements à fournir des services de santé maternelle, néonatale et infantile, de nutrition et de lutte contre le paludisme conformément aux directives et protocoles les plus récents.

2.3.1 Soutenir les visites mensuelles de supervision et de soutien intégrées effectuées par les équipes de la zone de santé dans toutes les installations soutenues par le projet.

3.1.3 Élaborer un plan ciblé de renforcement des données

3.1.4 Pérenniser et institutionnaliser le renforcement et l'utilisation des systèmes de données pour la prise de décision

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances

Annexe B:  Photos/images de la mise en œuvre de l’activité

| Photo 1 | Photo 2 | Photo3 |
| --- | --- | --- |
| Briefing des Recos sur l'utilisation des tickets de rappel dans la Zone de santé de Fungurume. | Renforcement des capacités sur la surveillance nutritionnelle et suivi des alertes précoces dans l’aire de santé de Munto, ZS de Bunkeya | Sensibilisation sur l’importance de la CPN et TPI dans l’AS Rasta ZS Dilala |