DOMAINES:

SMNE, NUTRITION, MALARIA,

Soumis par le FO Tony WAWINA

Le 03 /Aout /2026

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

[SUD-KIVU]

RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITES

Mois de Juin 2026

Meeting targets and maintaining epidemic control (epic) project

cOoperative agreement no.

7200AA19CA00002

PERIOD OF PERFORMANCE:

XX – December 31, 2025

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

Table des matières

- Sigles et acronymes

- Résumé exécutif

  - Santé maternelle, néonatale et infantile

  - Nutrition

  - Paludisme

  - Taux de réalisation des activités

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

III. Histoires de succès et leçons apprises

IV. Défis

V. Activités prioritaires pour le prochain mois

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances

Annexe B: Photos de mise en oeuvre

- Sigles et acronymes

ACT				Artemisinin-based Combination Therapy

DHIS2                                              District Health Information System 2

DHMTs			District Health Management Teams

DoS				U.S. Department of State

DOT				Directly observed Therapy

Epic				Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control

EVD				Ebola Virus Disease

FHI 360			Family Health International

GHSC-PSM	Global Health Supply Chain-Procurement and Supply Management project

HIS				Health Information System/s

HIV				Human Immunodeficiency Virus

LLIN				long-lasting insecticidal nets

M&E				Monitoring and Evaluation

MFOs				Malaria field officers

MOH     			Ministry of Health

mRDTs			Malaria Rapid Diagnostic Tests

PMELP			Performance Monitoring, Evaluation and Learning Plan

PMI 				President's Malaria Initiative

PMTCT                                             Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV

PNCHOL MD	Programme National de Lutte contre le Choléra et les Maladies Diarrhéiques

PNC	Post-Natal care

PNDS-PS 	Plan National de Développement Sanitaire-Prevoyance Social

PNIRA	Programme National de lutte contre Infections Respiratoires Aigües

PNLP	Programme National de Lutte contre le Paludisme

PNSMN	Plan National Stratégique Multisectoriel de Nutrition

PNSR	Programme National de Santé de la Reproduction

PRONANUT			Programme National de Nutrition

PSN 	Plan stratégique National

SNSAP 	Système nutritionnel de surveillance et d’alerte précoce

TA				Technical Assistance

TB				Tuberculosis

UHC				Universal Health Coverage

USAID				United States Agency for International Development

USG				United States Government

ZS				Zone de santé

- Résumé exécutif

- Santé maternelle, néonatale et infantile

Au Sud-Kivu les activités de santé maternelle, néonatale et infantile ne sont pas encore implementées par EpiC IHA

- Nutrition

Il en va de même pour les activités de nutrition

- Paludisme

Au Sud-Kivu pour ce mois de juin, EpiC a appuyé les missions de triangulation des données SIGL dans 5 ZS (Ibanda, Kalehe, Katana, Minova et Nyangezi) atteignant 50 établissements des soins de santé et 127 prestataires (71 hommes et 56 femmes) dans l’évaluation de la qualité des données logistiques ainsi la mise en place des plans de remédiation.

EpiC a aussi appuyé financièrement les réunions de monitorage de 5 ZS (Bagira, Kabare, Kadutu, Ibanda et Nyantende) où ont pris part 104 participants dont 33 de sexe féminin. L’appui technique a été limité compte tenu du conflit d’agenda avec les cadres de la DPS ainsi que le FO EpiC qui était en mission de triangulation. Ainsi il s’est observé un deficit d’analyse pointilleux dans les indicateurs paludisme et de gestion logistique. Un canevas est entrain d’etre developpé ç soumettre au Senior SI pour que les ZS les utilisent dans les prochains jours.

- Taux de réalisation des activités

Tableau I : Réalisation des activités, nombre et pourcentage

| Rubriques | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Nombre total d’activités prévues durant le mois | 11 | 100% |
| Activité finalisée et rapport approuvé | 0 | 0% |
| Activité déjà finalisée mais rapport non encore disponible | 2 | 19% |
| Activité en cours | 0 | 0% |
| Activité dont le déclencheur déjà approuvé | 3 | 27% |
| Activité non réalisée | 6 | 54% |

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

| Code de l'activité | Activités réalisées | Réalisations | Défis rencontrés | Solutions et adaptations apportées | Priorités de suivi/Actions pour le mois prochain | Contributions des partenaires/Facteurs facilitateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif 1. Accroître l'adoption des pratiques et services en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme, de vaccination et de nutrition |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1 : Accroître la sensibilisation et l’adoption, par les soignants et la communauté, de pratiques vitales en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de paludisme, de vaccination et de nutrition. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.2 Développer les plateformes de gestion intégrée des cas communautaires (GICC) pour le paludisme, la pneumonie et la diarrhée dans les 9 provinces |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.3 Renforcer les liens entre la communauté et les installations |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| Objectif 2 : Renforcer la qualité des services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile, de nutrition et de lutte contre le paludisme aux points de prestation de services |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.1 Évaluer la capacité des établissements à fournir des services de soins obstétricaux et néonatals d'urgence (SONU) en établissement, à traiter la malnutrition aiguë sévère (MAS) et le paludisme. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.2 Renforcer les capacités du personnel de santé en matière de services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.3 : Soutien à la supervision intégrée |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| Objectif 3 : Renforcer les systèmes de santé pour accroître l’autonomie |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.1 Renforcer les systèmes de données sur la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition et le paludisme afin d’améliorer la prise de décision programmatique |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Élaborer un plan ciblé de renforcement des données | Epic a appuyé le renforcement des mécanismes de retour d'information entre les établissements de santé, les zones sanitaires à travers l’appui aux réunions de monitorage dans 5 ZS (Bagira, Ibanda, Kadutu, Kalehe et Nyantende) avec appui de 104 prestataires (33 femmes) dans l’analyse, la validation et la prise des décisions selon les évidences | Non harmonisation du calendrier de la tenue des revues allant même au-delà des normes (réunion tenue entre le 15 et 29 juin 2026). Présentation des données sous forme administrative sans analyse comparative, causale entre les différents AS ou mêmes les corrélations entre différents indicateurs (causes de contre-performance) | Partage avec les ECZ sur la nécessité de tenir les réunions à temps pour assurer une planification optimale des activités basées sur les actions prioritaires identifiées lors de revue et dont leur réalisation et impact pourront se faire au cours de la période même. Plaidoyer auprès de la DPS pour un accompagnement des ZS lors des réunions de monitorage | Accompagnement par FO Epic de certaines ZS à problème (2 àu 3) lors de toutes les étapes de l’analyse des données à partir des AS jusqu’à l’élaboration des plans d’actions. Cet appui devant se faire en présentiel de préférence | RAS |
| Activité 3.2 Évaluer et renforcer les systèmes de surveillance de la santé maternelle, néonatale et infantile, de la nutrition et du paludisme |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.3 Améliorer la chaîne d'approvisionnement des produits essentiels de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme et de nutrition |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Examiner les plans de quantification, de prévision et d'approvisionnement couvrant les provinces et les établissements de santé ciblés, et identifier et suivre les ruptures de stock | EpiC a appuyé les missions de triangulation des données SIGL dans 5 ZS (Ibanda, Kalehe, Katana, Minova et Nyangezi) atteignant 50 établissements des soins de santé et 127 prestataires (71 hommes et 56 femmes) dans l’évaluation de la qualité des données logistiques ainsi la mise en place des plans de remédiation. | Faible cohérence entre les différents outils de gestion logistique dans les ESS, mauvais remplissage des outils | Formation in situ sur le remplissage des outils et sur la mise en place des mesures d’assurance qualité avant transcription et transmission des données logistiques | Continuer le Coaching des BCZ, ESS dans la gestion de la chaine d’approvisionnement surtout dans les ZS à faible qualité des données |  |
| 3.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.4 Coordination |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.5 Renforcer les capacités et les systèmes de préparation aux situations d'urgence |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 |  |  |  |  |  |  |

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

SMNE

RAS

Vaccination

RAS

Nutrition

RAS

Malaria

Avec GHSC-PSM discussion pour assurer l’approvisionnement en intrants notamment antipaludéens dont la province connait la rupture depuis plusieurs semaines

HMIS

Médicaments

Avec GHSC-PSM discussion pour assurer l’approvisionnement en intrants dont la province connait la rupture depuis plusieurs semaines

III. Histoires de succès et leçons apprises

3.1 Histoire de succès

- SMNE /Vaccination

- Nutrition

- Malaria

  - Leçons apprises

IV. Défis

Défi 1 : Rupture des médicaments notamment des antipaludéens en province

Reponse 1: Plaidoyer auprès du PNLP provincial pour discuter avec l’autorité sanitaire provinciale de s’investir pour permettre la résolution des raisons de cette rupture (insécurité, plaidoyer aux autorités centrales sur les cons »quences de cette rupture sur la morbidité et la mortalité de la population (surtout les personnes vulnérables tel les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans)

Défi 2 : Immixtion politique entravant la mise en œuvre des activités

Reponse 2: Information de la hiérarchie de cette situation pour des actions à leur niveau

Défi  : xxx

Reponse 3:

V. Activités prioritaires pour le prochain mois

- 3.1.3 Approvisionner les ZS en crédits internet mobile

- 3.3.2 Assurer les missions de coaching dans la prescription et l’utilisation des médicaments dans 5 ZS

- 3.5.2 Organiser des séances de recyclage dans 3 zones à faible couverture réseau

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances

Annexe B:  Photos/images de la mise en œuvre de l’activité

| Photo 1 | Photo 2 | Photo3 |
| --- | --- | --- |
| Mission de triangulation dans la ZS Katana |  |  |