DOMAINES :

SMNE, NUTRITION, MALARIA,

Soumis par le CP Haut Katanga

Le 25 /Juillet /2026

FUNDING LEVEL: $XX

SUBMISSION DATE: XX

Subtitle line 1, Arial regular 14pt expanded

HAUT KATANGA

RAPPORT MENSUEL D’ACTIVITES

Mois de Mai 2026

Meeting targets and maintaining epidemic control (epic) project

cOoperative agreement no.

7200AA19CA00002

Table des matières

- Sigles et acronymes

- Résumé exécutif

  - Santé maternelle, néonatale et infantile

  - Nutrition

  - Paludisme

  - Taux de réalisation des activités

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

III. Histoires de succès et leçons apprises

IV. Défis

V. Activités prioritaires pour le prochain mois

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances

Annexe B : Photos de mise en œuvre

- Sigles et acronymes

| ANJE | : Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant |
| --- | --- |
| AS | : Aire de Santé |
| ASC | : Agent de santé Communautaire |
| BCZS | : Bureau Central de Zone de Santé |
| BISRC | : Bureau d’Information Sanitaire, Recherche et Communication |
| CAC | : Cellule d’Animation Communautaire |
| CODESA | : Comité de Développement Sanitaire |
| CPLT | : Coordination Programme de lutte contre la tuberculose |
| CPN | : Consultation Pré Natale |
| CPoN | : Consultation Post Natale |
| CPSr | : Consultation Pré Scolaire redynamisé |
| CS | : Centre de Santé |
| CSR | : Centre de Santé de référence |
| DA | : Demande d’activité |
| DHIS2 | : District Health Information System 2 |
| DPS | : Division Provinciale de la Santé |
| Epic | : Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control |
| ESS | : Etablissement des soins de santé |
| FHI 360 | : Family Health International |
| GAS | : Gestion des approvisionnements de Stock |
| HGR | : Hôpital Général de Référence |
| HPP | : Hémorragie Post Partum |
| InfoMED RDC | : système d’Informations sur les médicaments basé sur le web |
| IHP | : Integrated Health Program |
| IPTp | : intermittent preventive treatment in pregnancy |
| IT | : Infirmier Titulaire |
| LNS | : Lipid-based Nutrient Supplements |
| MEG | : Médicaments génériques essentiels |
| MII | : Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide |
| MMS | : Multiple micronutrient supplementation |
| MNP | : Multi Micro-Nutriments en Poudre |
| MUAC | : Mid-upper arm circumference |
| PCA | : Paquet Complémentaire d’activités |
| PCIMA | : Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë |
| PCIME | : Prise en charge intégré des maladies de l’enfant |
| PEV | : Programme Elargi de Vaccination |
| PMA | : Paquet Minimum d’activités |
| PNLP | : Programme National de Lutte contre le Paludisme |
| PNSR | : Programme National de Santé de la Reproduction |
| PRONANUT | : Programme National de Nutrition |
| RECO | : Relais Communautaire |
| SDMPR | : Surveillance de Décès Maternel, Périnatal et Riposte |
| SIGL | : Système d'Information de Gestion Logistique |
| SMN | : Santé Maternelle et Néonatale |
| SNSAP | : Système nutritionnel de surveillance et d’alerte précoce |
| SONU | : Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence |
| SSC | : Sites de soins communautaires |
| Tdrs | : Termes de reference |
| UNICEF | : Fonds des Nations Unis pour l'Enfance |
| UTGL | : Unité Technique de Gestion Logistique |
| VAD | : Visite à Domicile |
| ZS | : Zone de santé |

- Résumé exécutif

- Santé maternelle, néonatale et infantile

En juin 2026, EpiC a poursuivi le renforcement de la santé maternelle, néonatale et infantile grâce à des interventions intégrées. Le programme a soutenu la vaccination de 4 018 enfants zéro dose et de 7 256 enfants sous-vaccinés dans les deux zones de santé (Kisanga et Lubumbashi), tout en accompagnant 235 prestataires de santé dans 198 structures sanitaires (mentorat clinique). Afin d’améliorer la qualité des soins et de réduire la mortalité maternelle et périnatale, 11 réunions d’analyse des décès ont été organisées. Au niveau communautaire, 730 enfants ont été orientés pour compléter leur vaccination, 3 759 femmes enceintes sensibilisées à l’importance des consultations prénatales et 2 983 femmes allaitantes ont reçu des conseils sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées. En outre, 173 Agents de Santé Communautaires ont été formés sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance au niveau communautaire (PCIME-C) et à l’utilisation de l’Artésunate Suppositoire, renforçant ainsi la prise en charge communautaire des principales maladies infantiles. Toutefois, l’insuffisance/absence de carte CPS dans plus de 60% ménages rend difficile le suivi individuel des enfants vaccinés.Nutrition

Au cours du mois de juin 2026,  EpiC a renforcé les interventions communautaires en nutrition et santé infantile par la redynamisation de neuf Groupes de Soutien à l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (GSA) dans les zones de santé de Kamalondo et Kampemba. Le suivi communautaire a permis de référer 62 enfants vers les structures de santé, dont deux cas de malnutrition aiguë sévère identifiés lors des dépistages et transférés à l’Hôpital Sendwe pour une prise en charge spécialisée. Le suivi des interventions intégrées mises en œuvre par 140 Agents de Santé Communautaires a également mis en évidence des progrès dans la sensibilisation des ménages, le référencement des bénéficiaires et le dépistage précoce de la malnutrition. Toutefois, l’insuffisance de matériel de dépistage nutritionnel dans certaines zones demeure un défi, contraignant les relais communautaires à recourir à des méthodes alternatives pouvant compromettre la qualité des données.

Paludisme

Au cours du mois de juin 2026, EpiC a renforcé la lutte contre le paludisme à travers le développement des capacités des acteurs communautaires et sanitaires. Ainsi, 173 Agents de Santé Communautaires, infirmiers titulaires et membres des Équipes Cadres de Zone des zones de santé de Kafubu, Kambove, Kapolowe, Kasenga, Lukafu et Sakania ont été formés à l’utilisation de l’artésunate suppositoire pour la prise en charge pré-référencement des cas graves de paludisme au niveau communautaire. Cette formation a été complétée par une dotation en petits matériels visant à améliorer la fonctionnalité des Sites de Soins Communautaires. Toutefois, des retards dans l’approvisionnement en intrants continuent d’affecter la mise en œuvre optimale des interventions. Par ailleurs, EpiC a soutenu la formation de 30 formateurs sur le Traitement Préventif Intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIg-C), avec un accent sur les consultations prénatales, l’identification précoce des femmes enceintes et l’administration de la Sulfadoxine-Pyriméthamine.

| Rubriques | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Nombre total d’activités prévues durant le mois | 28 |  |
| Activité finalisée et rapport approuvé | 4 | 14% |
| Activité déjà finalisée mais rapport non encore disponible | 5 | 18% |
| Activité en cours | 1 | 4% |
| Activité dont le déclencheur déjà approuvé | 5 | 18% |
| Activité non réalisée | 13 | 46% |

Commentaire :

I. Résultats clés par objectif et par domaine technique

| Code de l'activité | Activités réalisées | Réalisations | Défis rencontrés | Solutions et adaptations apportées | Priorités de suivi/Actions pour le mois prochain | Contributions des partenaires/Facteurs facilitateurs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif 1. Accroître l'adoption des pratiques et services en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme, de vaccination et de nutrition |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1: Accroître la sensibilisation et l’adoption, par les soignants et la communauté, de pratiques vitales en matière de santé maternelle, néonatale et infantile, de paludisme, de vaccination et de nutrition. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Organiser le suivi post briefing des RECO sur le renforcement des capacités en matière de conseil et de promotion de la santé dans les ZS Kampemba, Kisanga, Katuba et Kamalondo Renforcer les capacités des 1785 agents de santé communautaires (ASC) en matière de conseil et de promotion de la santé dans 20 ZS (PANDA, RUASHI, TSHAMILEMBA MUMBUNDA, LUKAFU, KIPUSHI, SAKANIA, KAMPEMBA, KISANGA, KASENGA, LIKASI, LUBUMBASHI, KENYA, KAFUBU, KAMALONDO, KAMBOVE, KAPOLOWE, KATUBA, KIKULA, KILELABALANDA, MUFUNGA SAPWE, MITWABA) pour 357 AS (5 CAC/AS) | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé 4 ZS sur 7 en suivi post briefing lors des activités de CPS et visites à domicile dans dans 6 AS. 24 RECO ont été suivi et ont bénéficié des feedbacks constructifs pour corriger les lacunes en transmission de messages clés lors des visites à domicile, l’orientation vers les structures pour des prises en charge médicale et au remplissage correct des outils de collecte des données communautaires. ZS Kampemba (AS circulaire et HGR Kampemba) ZS Kisanga (AS Kilimasimba1) ZS Katuba (AS sandoa et Kyubo) Kamalondo (AS Bumi). Au cours du mois de JUIN 2026, EpiC a appuyé le briefing d’un jour sur le dépistage de la malnutrition, la CPN focalisée et les mesures préventives du paludisme. Il convient de souligner que l’activité a connu la participation de 140 ASC en provenance de 69 AS de 7ZS: 1) Kamalondo: AS Bumi, Kamalondo, Masikilizano et serkali 2)Kenya: AS Cadastre, Bulaya, Casop, Dilungu, Kakompe, Kasamba, Kasungami, Kenya 1, Kenya 2, Kilenge, Kyubo, Lubumbashi, Lutanda, Mabila, Malaika, Moba, Musofi, Tingi-Tingi, Trois-C et Upemba 3)Katuba: AS Kabambare, Kazua, Mukumbi, Nanguelo, Ceba, Du Marché, Gemena, Golgotha, Kafubu, Kantumbwi, Kayelele, Kisao, Kiubo, Marungu, Sandoa, Tango Hapo, Tingi Tingi et Tujikaze 4)Kampemba : AS Circulaire, Safina, Suzanella et Kabwela 5)Kisanga : AS Kalule, Kasungami 1, Kilima Simba 1, Kilima Simba 2, Mimbulu, DAIPEN, Mulongo, Kiboko, Jama Yetu et Mutwale. 6)Tshamilemba : AS Foire, Njanja, Zenith, Luano et Kinsese. 7)Ruashi : AS Baraka, Luano, Chac, Kijiba et Orphelinat | Faible fréquentation des séances de CPS par les enfants de plus de 15 mois Nombre insuffisant des RECO dans les AS formés Nombre réduit des AS couvertes dans la ZS | Organiser régulièrement des séances de causeries éducatives dans les communautés, les lieux de culte et autres espaces de rassemblement afin d’améliorer l’adhésion des parents à la CPS et de promouvoir les bonnes pratiques de prévention du paludisme Impliquer davantage les relais communautaires (RECO) dans les visites à domicile pour identifier les enfants éligibles et rappeler aux parents les dates de passage pour l’administration de la CPS. Restitution auprès des pairs Echanges d’expériences lors du monitorage | Renforcer la communication sur les rôles et responsabilités des prestataires lors des supervisions et suivis d’activités dans les aires de santé, tout en impliquant les Médecins Chefs de Zone (MCZS) afin qu’ils relaient systématiquement ces informations au cours des revues mensuelles Etendre l’activité dans 13 ZS restantes. Organiser le suivi post briefing |  |  |  |
| 1.1.4 | Revitaliser et développer 38 plateformes de soutien pour favoriser la communication autour des actions nutritionnelles essentielles. Organiser 228 séances d'éducations nutritionnelles dans les 38 Groupe des soutiens ANJE et 28 ESS des AS de 6 ZS : KAPOLOWE, KAFUBU, KAMPEMBA, KAMALONDO, KATUBA, KIPUSHI. | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a lancé l’activité de revitalisation des Groupes de Soutien à l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (GSA) dans les zones de santé de Kampemba et Kamalondo. A Au total, 9 GSA sur 40 ont été redynamisés, dont 4 à Kamalondo (Kamalondo, Masikilizano, Bumi et Serkali) et 5 à Kampemba (Circulaire, SAVIO, Kabwima du Saint Abraham, SAB et Kamasaka). Regroupant 135membres de GSA, ces structures contribuent à l’amélioration durable de l’état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants dans les zones de santé ciblées, à travers la promotion des bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ainsi que des pratiques familiales essentielles (PFE).. | La mise en œuvre de la redynamisation des Groupes de Soutien à l’ANJE (GSA) dans la zone de santé de Kafubu a connu un retard en raison de la nouvelle affectation de l’Agent Communautaire (AC) et du chargé de nutrition, n’ayant pas bénéficié auparavant d’une formation spécifique sur leur fonctionnement, leur animation et leur suivi. Cette situation a limité l’avancement des activités prévues et a nécessité un accompagnement technique renforcé pour garantir une mise en œuvre efficace de l’approche GSA. | Deux séances d’apprentissage ont été organisé afin de promouvoir les connaissances et compétences des nouveaux AC et le nutritionniste de la ZS Kafubu. | Organiser les séances d'éducations nutritionnelles dans les 40 Groupe des soutiens ANJE et 28 ESS des AS de 6 ZS : KAPOLOWE, KAFUBU, KAMPEMBA, KAMALONDO, KATUBA, KIPUSHI. |  |  |  |
| 1.1.6 | Renforcer et mettre en œuvre le traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIp) à base communautaire avec la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé la formation de 30 formateurs, constitués des ECP et des ECZ, sur la mise en œuvre du TPIg-C. Cette activité visait à renforcer les capacités techniques des acteurs impliqués dans la planification, la coordination, la supervision et le suivi de cette intervention innovante de lutte contre le paludisme. Il convient de souligner que parmi les 30 formateurs formés, 6 provenaient de la DPS et 24 des six ZS ciblées, à savoir Kafubu, Kambove, Kapolowe, Kipushi, Lukafu et Sakania. Cette représentativité a permis de favoriser une appropriation harmonisée des directives nationales relatives au TPIg-C et de préparer efficacement les équipes chargées de la formation en cascade des prestataires et acteurs communautaires. La participation active des différentes structures sanitaires a également contribué au renforcement de la coordination entre les niveaux provincial, zonal et communautaire pour une mise en œuvre optimale de l’approche | RAS | RAS | Poursuivre la formation des IT et RECO Organiser une mini-campagne dans les 6 ZS | Chemonics dans la distribution des intrants |  |  |
| 1.2.2 | Renforcer les activités communautaires de lutte contre le paludisme grâce à l’intensification de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), notamment par l’intégration d’interventions en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), la prise en charge spécifique des cas de paludisme chez les enfants jusqu’à 13 ans, le dépistage de la malnutrition aiguë et la fourniture de conseils nutritionnels. | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé le paiement des incitations des Recosites et IT de 5 SSC de ZS de Kafubu (Kamiseshi) et Lukfafu (Londwe, Katete, Mbwela et Musungwe) | L’insuffisance de la couverture réseau dans les localités où sont situés les SSC de la ZS de Lukafu constitue une contrainte majeure pour la réalisation des paiements via Mobile Money | Sollicitation d’une avance des fonds pour effectuer les paiements en raison des difficultés liées à l’isuffisance de couverture réseau pour le Mobile Money | Poursuivre avec l’appui le mois prochain |  |  |  |
| 1.2.3 | Étendre la couverture vaccinale. | Au cours du mois de juin 2026, le programme a appuyé les activités d’identification et de récupération périodique des enfants non ou insuffisamment vaccinés dans les deux zones de santé de Kisanga et Lubumbashi. Au total, 5 068 enfants zéro dose (EZD) et 6 277 enfants sous-vaccinés (ESV) ont été identifiés avec l’appui des relais communautaires. Parmi eux, 4 022 enfants zéro dose ont été vaccinés, soit un taux global de récupération de 79 %, et 4 880 enfants sous-vaccinés récupérés, soit 78% de récupération. Au cours du mois de juin 2026, Le programme a appuyé les activités d’identification périodique de vaccination systématique dans 2 zones de santé (Kisanga et Lubumbashi). Au total, 5068 enfants ont été identifiée parmi lesquels 6277enfants zéro dose et 4880 enfants sous-vaccinés. De tous les enfants identifiés, 4018 enfants zéro dose ont été vaccinés et 7256 enfants sous-vaccinés étaient récupérés. De façon spécifique : ZS Kisanga : - 2736 EZD récupérés sur 2967 identifiés soit, 92% - 3674 ESV récupérés sur 4466 identifiés soit, 82% ZS Lubumbashi : - 1286 EZD récupérés sur 2101 identifiés soit, 61% - 1206 ESV récupérés sur 1811 identifiés soit, 67% | -Insuffisance des outils (carte de vaccination); L’absence ou l’insuffisance de carte CPS complique le suivi du statut vaccinal des enfants. Cette situation rend difficile la détermination des antigènes à administrer, du calendrier vaccinal à respecter et de l’âge exact des enfants, notamment lorsque les dates de naissance sont inconnues, approximatives ou non appuyées par un document officiel. - Barrières culturelles et religieuses - Sous – estimation de nombre de jour d’identification et de récupération ainsi que des outils - Insuffisance de vaccination Insuffisance des vaccinateurs affectés aux activités de récupération. -Peu de jour consacré par les RECO pour l’identification des EZD et ESV (2 jours) | - Estimation de l’âge des enfants et des antigènes reçus selon des évènements et de repère (site) d’administration des antigènes ; - Prendre en compte les sites de vaccination de routine pour combler le gap - Adaptation des cahiers registres pour combler le gap des outils d’identification -Enregistrement des enfants identifiés dans les fiches d’identification et registre de vaccination en attendant la disponibilité des cartes CPS/vaccination. -Assurer le ratissage en prolongeant la période de récupération de 4 jours à une semaine -Poursuivre les activités d’identification des EZD et ESV au-delà des deux jours planifiés | -reproduire des cartes CPS/vaccination en quantité suffisante lors du deuxième passage des IPVS - revoir à la hausse le nombre de site de vaccination par aire de santé en tenant compte de spécificité de certaines aires (site minier, distance) - Prendre en compte l’ensemble des aires de santé pour les activités des IPVS - Utilisation de tickets de rappel - Renforcer le suivi communautaire (VAD) -Augmenter le nombre de vaccinateurs au cours du deuxième passage. -Revoir à la hausse le nombre de jour d’identification des EZD et ESV lors du deuxième passage. | Unicef, GAVI: transport de vaccin et disponibilité de matériels de chaine de froid Village Reach (transport des échantillons des maladies à potentiel épidémique) |  |  |
| 1.3.5 | Soutenir les sites iCCM pour améliorer la prise en charge communautaire des cas de paludisme grave | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé la formation de 173 Agents de Santé Communautaires, IT et membres des Équipes Cadres de Zone (ECZ) des zones de santé de Kafubu, Kambove, Kapolowe, Kasenga, Lukafu et Sakania sur l’utilisation de l’artésunate suppositoire couplée à la PCIME-C Il sied de souligner que, à l’issue de cette formation 57 sur 60 SSC prévus ont été revitalisés | Sur les 60 SSC initialement alignés pour la revitalisation, 3 n’ont pas pu participer à la formation en raison de contraintes de connectivité, celles-ci n’ayant pas permis de les joindre à temps faute de couverture réseau suffisante. | Les membres des ECZ formés ont été instruits de profiter des descentes sur le terrain pour restituer la formation aux Agents de Santé Communautaires et IT n’ayant pas pu y participer, assurant ainsi une couverture optimale des bénéficiaires ciblés. | Faire le suivi de la mise en oeuvre des activités au niveau des SSC revitalisés |  |  |  |
| Objectif 2 : Renforcer la qualité des services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile, de nutrition et de lutte contre le paludisme aux points de prestation de services |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.2 Renforcer les capacités du personnel de santé en matière de services vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Rétablir les séances mensuelles intégrées de mentorat clinique dans 41 sites ciblées dans 14 ZS | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé le mentorat de 235 prestataires dont 191 femmes dans 198 Etablissements de soins de santé ciblés dans 13 zones de santé (Kafubu, Kamalondo, Kampemba, Kenya, Kasenga, Kikula,Kipushi, Lubumbashi, Mumbunda, Panda, Tshiamilemba et Ruashi, Sakania | Désertion des prestataires formés en SONU dans les ESS. | Briefing des nouveaux prestataires en notion de base de SONU par les mentors pendant le mentorat. | Appuyer les visites de mentorat clinique en SMN des mentors zonaux vers les ESS dépendants des sites mentorat respectifs. | Unicef : dotation des mannequins |  |  |
| 2 .2 .9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.3 : Soutien à la supervision intégrée |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Soutenir les 3 visites mensuelles de supervision et de soutien intégrées effectuées par les 27 zone de santé dans toutes les installations soutenues par le projet. | Au cours du mois de juin 2026, EpiC a appuyé la supervision intégrée dans 217 AS de 16 ZS (Kapolowe, Kambove, Kashobwe, Kafubu,Kikula, Kilela Balanda, Lukafu, Mitwaba,Panda Kampemba,Kamalondo, Kisanga,Kowe, Lubumbashi, Ruashi et Vangu). Cette activité a permis de toucher 1095 prestataires des ESS. Il convient de souligner que durant ces missions les ECZ sont passées en revue des recommandations formulées lors des missions antérieures, par la suite effectué à l’analyse FFOM et l’élaboration des plans redressement et en mettant un focus sur les 3 domaines du projet (Paludisme, Nutrition et SMNE). | Retard dans la remontée des livrables Le préfinancement des missions ne permettant pas les descentes à temps | Sensibilisation des ECZ sur l’élaboration et le partage dans le délai des livrables | Continuer avec l’appui le mois prochain |  |  |  |
| Objectif 3 : Renforcer les systèmes de santé pour accroître l’autonomie |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.1 Renforcer les systèmes de données sur la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition et le paludisme afin d’améliorer la prise de décision programmatique |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Pérenniser et institutionnaliser le renforcement et l'utilisation des systèmes de données pour la prise de décision | Le 27 ZS a organisé leurs revues mensuelles entre 15 et 20 juillet 2026. Seulement 8 ont été planifié pour être appuyée avec la présence d’un cadre du niveau intermediaire (DPS) ou un partenaire ayant des interventions liées à la qualité des données. Il s’agit de Pweto, Mitwaba, Tshamilemba, Kenya, Panda, Kambove, et Kikula. En plus 3 autres ZS ( Rwashi, Likasi et Kapolowe) ont été appuyées pour l’organisation de revue mensuelle, suivi post RDQA 11 plans de redressements ont été suivi pour leur exécution, et mis à jour pour la période prochaine. Les indicateurs à faible performance ont été identifiés dans chaque revues appuyées et les stratégies d’amélioration partagées, il s’agit de Soins curatifs, Contre référence, la CPN1 à la 16 semaine, CPN4, CPS 1 et CPS2, | En plus du Retard dans la transmission des livrables restent un défi majeur pour cette activité, les 11 ZS ont accusé les faiblesses dans l’organisation à temps de réunion de monitorage à la base avec participation des CODESA, dans l’organisation des réunions de CODESA de qualité, faible implication des ECZS dans l’organisation de ces deux réunions. Malgré la bonne promptitude des données dans certaines AS, la promptitude des RMA sur DHIS2 pose des soucis dans les 8 ZS à cause de la disponibilité de la connexion. Il faut signaler la faible implication aussi de pharmacie dans l’organisation des revues mensuelles dans les 11 ZS | Epic a partagé avec les ECZS visitées, les outils de travail, comme guide d’organisation des revues, liste d’indicateurs PNDS avec cibles, orientation des participants sur le calcul des cibles CPS, quantifications des commandes de vaccins, supervisions mashako, vérification et triangulation des indicateurs SIGL et rapportages de SDU dans les différents outils pour réduire des règles violées dans la plupart des ESS | -Suivre le plan de redressement des ZS, issues de revue, planifier les 8 autres ZS à appuyer lors de revues prochaines. Appuyer les missions de supervisions intégrées en disposant les faibles à prendre en compte dans les Tdrs sur base de résultats des revues appuyées. -appuyer les AS à organiser les réunions de monitorage à la base -appuyer les ECZS pour accompagner les AS à mettre en place les tableaux de bord et des performances menuelles dans tous les ESS par domaine (SMNE, Paludisme et nutrition) | -Data.FI et RTI -UNICEF et OMS |  |  |
| Activité 3.2 Évaluer et renforcer les systèmes de surveillance de la santé maternelle, néonatale et infantile, de la nutrition et du paludisme |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Évaluer et renforcer la fonctionnalité des systèmes de surveillance intégrés (maternelle, périnatale) | En juin 2026, EpiC a appuyé onze réunions d’analyse des données sur la surveillance des décès maternels, périnatals et riposte des données dans 11 ZS (Lubumbashi, Kamalondo, Katuba, Kenya, Kisanga, Kampemba, Mumbunda, Kowe, Vangu, Ruashi, Tshiamilemba) | - Rupture de stock des outils (partogramme, fiches revue décès maternels, décès peri-natal,). - Mauvaise qualité des revues SDMPR dans les ZS. | -Passer la commande des outils de gestion. | Appuyer la tenue des réunions SDMPR au niveau de la province. | OMS Dans l’appui des revues des décès maternels. |  |  |
| Activité 3.3 Améliorer la chaîne d'approvisionnement des produits essentiels de santé maternelle, néonatale et infantile, de lutte contre le paludisme et de nutrition |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Examiner les plans de quantification, de prévision et d'approvisionnement couvrant les provinces et les établissements de santé ciblés, et identifier et suivre les ruptures de stock. (Réunion d'analyse des données SIGL T1 2026 et couple produit-patient par l'équipe UTGL) | Epic a appuyé techniquement et financièrement une réunion de 3 jours à l’intention des membres de UTGL avec la participation de DATA.FI, partenaire du Consortium. Au total, 12 participants y ont pris part dont 4 femmes. Les indicateurs SIGL de processus et de résultats ont été analysés dans le temps et dans l’espace, une analyse FFOM a été faite pour la DPS et 27 ZS. Ces analyses ont enrichi les Tdrs de mission sur terrain en termes de catégorisation des ZS à faible, moyenne et bonne performance de Qualité des données SIGL pour la mission de vérification. La réunion mensuelle de l’UTGL a permis de préparer la mission de vérification des données dans les 48 ES de 5 ZS | Le défi reste la promptitude dans le rapportage de la réunion organisée à la DPS dans le cadre de l’UTGL | Faire le suivi pour finaliser le CR de la réunion UTGL du mois | - organiser une mission de vérification et triangulation des données dans les 5 ZS -Organiser une réunion avec le PNSR pour la quantification des intrants PF -organiser une réunion avec PRONANUT sur la gestion des intrants données dans les ESS sans l’implication de CAMELU |  | CHEMONICS |  |
| 3.3.2 | Prévoir et identifier les besoins supplémentaires en matières premières pour les campagnes de soutien d'urgence/organiser la mission de vérification des données dans les 5 ZS ciblées | La mission de vérification et triangulation des données SIGL a été organisée dans 5 ZS (Kilela balanda, Lukafu, Mubunda, Kipushi, et Kampemba). Cette mission à mis en évidence des faiblesses et forces en rapport avec gestion des Médicaments et autres intrants dans les 48 ESS visités sur 50 planifiés. Plus de 50% des ESS disposent les RUMER non complétés, 100% des ESS ont un problème d’archivage des RMA, certains ESS non supervisés sur la gestion des MEGS. Le grand capital obtenu de cette mission a été la compréhension de défi selon les domaines du projet dans les ESS, entre autres manque de respect de protocole de Prise en charge de Paludisme simple dans les PS et CS, faible organisation de CPSr dans 100% des ESS, les interventions communautaires ne concernent que la vaccination, le service CPN facturé dans certains ESS (5000 FC), Comme constats : Certains CS sans laboratoire organisent la transfusion sanguine, le nombre réduit des prestataires qualifiés au poste. La plupart des items disponible dans les ESS pour le T1, ont montré des données discordantes entre les Outils de gestion, de transmission et Systèmes (Info med) voir taux d’exactitude couple produit patient variant de 20 à 40% pour les CS et au plus 80% pour les HGR Au cours du mois de Juin, les pharmaciens de ZS ont capitalisé les rapports de cette activité pour partager les retroinformations avec les autres membres de ZS et les IT non visités par la mission. | -Le retard dans le financement de cette activité, reste le défi majeur. -Absence de certains membres des ECZS dans la ZS pendant la mission. -la plupart des IT ne sont pas qualifiés dans les ZS rurales -Manque de suivi de gestion des outils dotés aux ESS par les ECZS | -Activité réalisée en mode préfinancé -les équipes ont impliqué les membres des ECZS trouvés sur place pour participer à la mission -plaidoyer auprès des ECZS et HGR de solliciter l’organisation de l’enseignement Médical dans la ZS (ITM et IEM) dans la ZS de Kilela Balanda -briefer les prestataires sur le remplissage correct de RUMER, Fiche de stock, RMA, remplissage de registre CPS -Brieffer sur l’organisation de CPSr (Calcul des cibles CPS1 et CPS2, des nombres de séances attendus, et implication des CAC/RECO) | -Organiser la revue GAS pour 27 ECZS à Kipushi pour le mois juin | Consultant OMS dans les ZS |  |  |
| 3.3.7 | Améliorer la chaîne d'approvisionnement des produits de première nécessité. / Revue GAS | Réunion de 5 jours pour 35 participants qui ont analysé les données et présentation de la situation de gestion de Médicaments dans les 27 ZS. Une opportunité pour renforcer les capacités de 27 ECZS dans les analyses des indicateurs de résultats et de processus, avec appui de EpiC. 27 Plans de redressements issus des analyses FFOM des chaque ZS ont été élaborés et en cours d’exécution. | -Retard dans le paiement des cadres de la DPS -certains pharmaciens ne maitrisent pas les outils d’analyse comme EXCEL | - Compléter les documents manquant pour la réconciliation selon les orientations de finances - organiser les plages de renforcements des capacités sur utilisation de DHIS2 et EXCEL -renforcer la communication entre les membres de l’UTGL et les ECZS | - Organiser les missions de coaching dans les ZS et préparer la revue GAS du trimestre prochain. -partager le rapport de la revue GAS avec les ECZS et certains bureaux de la DPS | 2 Hotel de Kipushi (qui ont logé les participants sans avoir payé en attendant le remboursement de frais par le projet |  |  |
| 3.5.2 | Organiser des séances de recyclage dans les 13 zones à faible couverture réseau. | Dans le cadre de prévention de MVE, les travaux d’élaboration d’un plan de riposte ont été élaboré avec appui de l’EpiC par la DPS, les TDRS élaboré pour la prévention des MVE sont soumis pour une stratégie définie de capitaliser les formations, revues mensuelles, réunions de CODESA pour présenter aux participations comment prévenir MVE 188 Prestataires ont été touché par le message donné par les ECZS et autres PTF sous le leadership de EpiC | Une activité liée à la planification et organisation des autres activités. | Partager la présentation sur les définitions des cas aux IT, pour la suite dans les CODESA | Valider le Plan de riposte lors de la réunion du Groupe de travail SNIS et Surveillance des maladies, organiser le briefing des prestaires et RECO Sur la prévention MVE dans les 5 ZS non ciblées par revue mensuelle en Aout 2026 | OMS |  |  |

II. Coordination du programme et engagement des parties prenantes

SMNE

- Unicef : dotation des fiches de revue décès maternels périnatals dans les 27 ZS et des mannequins dans 2 ZS (Kasenga et Sakania).

- OMS : Appui aux activités de surveillance et revue des décès maternels dans les 27 ZS de la province.

- Eglise de saints du dernier jour : formation des prestataires sur mentorat cliniques

Vaccination : N/A

- GAVI, Unicef, Village Reach : sur l’appui aux activités de vaccination et surveillance épidémiologique dans toutes les 27 ZS.

Nutrition :

Fondation Vin Mart : Formation en PCIMA dans la ZS de Kipushi

Malaria

Chemonics a appuyé la dotation des intrants dans les structures et les sites des soins communautaires

HMIS :

- Data. Fi

A contribué dans les échanges des informations sur les indicateurs de score qualité de 27 ZS

Participe activement aux réunions de groupe de travail.

- RTI

Participe aux analyses des données au bureau SNIS.

Médicaments

- Chemonics :

Il a participé à la préparation de la Réunion de l’UTGL pour l’analyse des indicateurs SIGL.

- CDR CAMELU :

Il participe activement au GT MED et membre de l’UTGL

III. Histoires de succès et leçons apprises

3.1 Histoire de succès

- SMNE /Vaccination

|  | Dans l’aire de santé de Lubembe, Zone de Santé de Sakania, un enfant âgé de 21 mois, initialement identifié comme zéro dose, a été retrouvé lors des activités de sensibilisation menées par les RECO formés avec l’appui d’EpiC. Grâce à son orientation vers les services de santé, l’enfant a pu bénéficier de la vaccination. Au cours du suivi communautaire, l’enfant a également été dépisté avec une malnutrition aiguë modérée (MAM). Il a alors été pris en charge conjointement par l’Infirmier Titulaire (IT), le Groupe de Soutien à l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (GSA) et l’Agent de Santé Communautaire. Sa mère a participé aux séances d’éducation nutritionnelle et aux démonstrations culinaires financées par la communauté avec l’appui technique d’EpiC. Par ailleurs, la campagne de vaccination a permis aux RECO de sensibiliser et d’orienter huit femmes enceintes vers les consultations prénatales (CPN). Aujourd’hui, l’enfant a retrouvé un bon état de santé et sa mère suit régulièrement les services de CPN, illustrant ainsi l’impact positif de l’approche intégrée communautaire soutenue par EpiC |
| --- | --- |

- Nutrition

| Enfant de 8 mois orienté par la RECO de l’AS Sapin de la ZS de Kipushi. A l’occasion l’IT et ITA a été briefé par EPIC sur la CPSr et le remplissage de Registre de CPS Lors de la campagne de vaccination des enfants dans la ZS de Kipushi, Les RECO de l’AS de Sapin, ont été briefés sur l’intégration des activités Nutrition et Vaccination. Lors de VAD, les enfants trouvés dans les ménages ont été orientés au CS pour suivre la CPS les femmes enceintes et Enfants de 0-59 mois pour la fréquentation à la CPS qui est passé de 404 à 816 enfants entre avril et juin 2026 |  |
| --- | --- |

Malaria

| Lors de la Formation des 20 Agents de Santé Communautaire dans les ZS de HK, une séance de Pratique à HGR prévue sur l’utilisation de Artesunate suppositoire a renforcé les capacités de RECO et IT sur la prise en charge de cas de paludisme simple dans la communauté. AS Plateau est passé de 374 en Mai à 433 enfants de moins de 5 ans en Juin 2026; Une bonne amélioration par rapport aux autres AS. |  |
| --- | --- |

  - Leçons apprises

- Implication des pharmaciens de la ZS dans les revues mensuelles améliorant la qualité de données SIGL de ZS

- Une bonne collaboration des UTGL et ECZS a permis d’approfondir les défis de ZS en rapport avec les indicateurs SIGL

- La revue GAS renforce la cohésion entre les pharmaciens de la DPS dans la gestion des Indicateurs   SIGL dans les 27 ZS

- Le Briefing des RECO continuel améliore les performances de la participation Communautaire

IV. Défis

- Défi 1 : Faible suivi des outils de gestion dans les ZS par les ECZ

Réponse 2 : Plaidoyer pour que les ECZS puissent assurer les outils de gestion avec la responsabilité

- Défi 2 :  Faible participation communautaire dans certaines AS

REPONSE 5 : Capitaliser les missions de terrain pour renforcer la dynamique communautaire dans les   AS à faible performance

V. Activités prioritaires pour le prochain mois (Juillet 2026)

En plus des activités d’urgence non planifiées, les activités prioritaires du plan de travail trimestriel selon les objectifs se présentent comme suit :

1.  Objectifs 1

- Activité 1.1.3 Mener des actions de sensibilisation et des dialogues communautaires afin de promouvoir l'adoption de comportements et de pratiques sains.

- Activités 1.1.6    a Formation sur le TPIg-C

b Supervision des activités communautaires TPIg-C.

-Activité 1 .2. 1 Soutenir les stratégies de sensibilisation avancées, notamment les cliniques mobiles, afin d'offrir Ades services complets de santé maternelle, néonatale et infantile aux villages isolés et mal desservis.

- Activité 1.2.3 Étendre la couverture vaccinable.

- Activité 1.3.6 Appuyer les agents de santé communautaires pour atteindre les femmes atteintes de paludisme grave et confrontées à des obstacles d'accès aux soins grâce à des systèmes de suivi et d'orientation proactifs afin de garantir la continuité des soins dans deux provinces à forte prévalence et à fort impact.

2. Objectifs 2

- Activité 2 .1 .2 Tenir une réunion des parties prenantes pour examiner les données de l'évaluation (Activité 2.1.1) et élaborer des recommandations pour combler les lacunes dans la prestation de services vitaux (en conjonction avec l'Activité 3.1.2).

- Activité 2.2.2 Soutenir les stages cliniques pour combler les lacunes dans les services de soins obstétricaux et néonatals d'urgence complets (CEmONC) dans les établissements prioritaires.

- Activité 2.2 .3 Renforcer la capacité des prestataires de services au niveau des établissements à fournir des services de santé maternelle, néonatale et infantile, de nutrition et de lutte contre le paludisme conformément aux directives et protocoles les plus récents.

- Activité 2 .2.5.b  Former les prestataires en nouveau protocole de PCIMA

- Activité 2.2.6 Soutenir le déploiement du dépistage de la tuberculose auprès des groupes à haut risque.

3. Objectifs 3

- Activité 3.1.3 Élaborer un plan ciblé de renforcement des données (Approvisionner les ZS et DPS en MEGA)

- Activité 3.1.4 Pérenniser et institutionnaliser le renforcement et l'utilisation des systèmes de données pour la prise de décision (Appuyer les Revues mensuelles et validation des données)

- Activité 3.2.3 Soutenir le système de surveillance nutritionnelle et d'alerte précoce.

- Activité 3 .3.6 Renforcer l’utilisation rationnelle des médicaments et des services pharmaceutiques dans les établissements de santé.

- Activité 3.5.3 Appuyer le transport des échantillons vers le laboratoire de référence

- Activité 3.3.3 Mettre en œuvre des mesures ciblées d'approvisionnement et de distribution/transport provisoires.

- Activité 3 .3.4 Renforcer la gestion de la chaîne d'approvisionnement infranationale pour remédier aux causes des ruptures de stock persistantes.

- Activité 3.3.5 Évaluer et contribuer à la mise en place de la chaîne d'approvisionnement pour le vaccin contre le paludisme.

- Activité 3.3.7 b Appuyer les missions de supervision et coaching en reponse au plan d'amélioration des ZS

- Activité 3 .5 .2   Organiser des séances de recyclage dans les zones à faible couverture réseau. (Appuyer la Prevention de MVE dans les 13 ZS ciblées)

Annexe A : Matrice de suivi et d’évaluation des performances (Juin 2026)

| juin-26 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS |  | % des Cas Suspect de paludisme testés(TDR+GE) | % des cas confirmés de paludisme traités « conformément à la politique nationale » | Pourcentage de femmes enceintes ayant reçu trois doses de traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPI p3) | Nombres des prestataires de santé ayant bénéficié d’un mentorat en santé maternelle néonatale et infantile (SMNE). | Proportion d'accouchements assistés par du personnel qualifié dans les établissements bénéficiant du soutien de l'USG | % de nouveau-nés ayant bénéficié de soins postnatals dans les deux jours suivant l'accouchement. | % des femmes ayant réalisée la première visite prénatale à la 16ième semaine | % des femmes recevant des utéro toniques | % d’enfants (0-23 mois) ayant bénéficié du SBC à l’ANJE | % des cas de pneumonie infantile (moins de 5ans) traités |
| Kafubu | Numérateur | 3136 | 1638 | 391 | 8 | 530 | 591 | 265 | 509 | 793 | 293 |
|  | Dénominateur | 3062 | 1679 | 1002 | 8 | 1002 | 1002 | 1002 | 530 | 22847 | 298 |
|  |  | 102% | 98% | 39% | 100% | 53% | 59% | 26% | 96% | 3% | 98% |
| Kamalondo | Numérateur | 1092 | 554 | 56 | 5 | 75 | 75 | 34 | 59 | 337 | 18 |
|  | Dénominateur | 916 | 554 | 156 | 5 | 156 | 156 | 156 | 75 | 3550 | 18 |
|  |  | 119% | 100% | 36% | 100% | 48% | 48% | 22% | 79% | 9% | 100% |
| Kambove | Numérateur | 4815 | 3150 | 446 |  | 816 | 825 | 245 | 831 | 2 296 | 149 |
|  | Dénominateur | 4563 | 3191 | 1102 |  | 1102 | 1102 | 1102 | 816 | 25121 | 151 |
|  |  | 106% | 99% | 40% |  | 74% | 75% | 22% | 102% | 9% | 99% |
| Kampemba | Numérateur | 9455 | 5746 | 1 622 | 6 | 2 183 | 2 462 | 1 009 | 2 017 | 9 124 | 248 |
|  | Dénominateur | 8750 | 5761 | 3218 | 6 | 3218 | 3218 | 3218 | 2183 | 73360 | 248 |
|  |  | 108% | 100% | 50% | 100% | 68% | 77% | 31% | 92% | 12% | 100% |
| Kapolowe | Numérateur | 4182 | 3037 | 684 |  | 864 | 786 | 336 | 844 | 6 148 | 623 |
|  | Dénominateur | 4349 | 3130 | 1735 |  | 1735 | 1735 | 1735 | 864 | 39550 | 637 |
|  |  | 96% | 97% | 39% | #DIV/0! | 50% | 45% | 19% | 98% | 16% | 98% |
| Kasenga | Numérateur | 2663 | 1440 | 547 | 17 | 796 | 796 | 475 | 786 | 4 234 | 556 |
|  | Dénominateur | 2995 | 1618 | 848 | 17 | 848 | 848 | 848 | 796 | 19343 | 560 |
|  |  | 89% | 89% | 64% | 100% | 94% | 94% | 56% | 99% | 22% | 99% |
| Kashobwe | Numérateur | 1911 | 1359 | 372 |  | 819 | 816 | 369 | 809 | 2 959 | 1118 |
|  | Dénominateur | 3749 | 1408 | 672 |  | 672 | 672 | 672 | 819 | 15324 | 1 118 |
|  |  | 51% | 97% | 55% |  | 122% | 121% | 55% | 99% | 19% | 100% |
| Katuba | Numérateur | 1359 | 665 | 249 |  | 618 | 574 | 234 | 606 | 1 881 | 20 |
|  | Dénominateur | 1341 | 681 | 802 |  | 802 | 802 | 802 | 618 | 18280 | 20 |
|  |  | 101% | 98% | 31% | #DIV/0! | 77% | 72% | 29% | 98% | 10% | 100% |
| Kenya | Numérateur | 2867 | 1162 | 669 | 24 | 1047 | 1 068 | 256 | 1 042 | 6 644 | 185 |
|  | Dénominateur | 2930 | 1171 | 1248 | 24 | 1248 | 1248 | 1248 | 1047 | 28462 | 185 |
|  |  | 98% | 99% | 54% | 100% | 84% | 86% | 21% | 100% | 23% | 100% |
| Kikula | Numérateur | 1965 | 1466 | 513 | 21 | 982 | 833 | 115 | 867 | 4 805 | 83 |
|  | Dénominateur | 1905 | 1543 | 1672 | 21 | 1672 | 1672 | 1672 | 982 | 38118 | 86 |
|  |  | 103% | 95% | 31% | 100% | 59% | 50% | 7% | 88% | 13% | 97% |
| Kilela | Numérateur | 820 | 705 | 209 |  | 356 | 349 | 245 | 362 | 502 | 177 |
|  | Dénominateur | 2134 | 705 | 402 |  | 402 | 402 | 402 | 356 | 9156 | 200 |
|  |  | 38% | 100% | 52% |  | 89% | 87% | 61% | 102% | 5% | 89% |
| Kilwa | Numérateur | 8723 | 5964 | 1 609 |  | 2 462 | 2 563 | 1 607 | 2 361 | 10 104 | 971 |
|  | Dénominateur | 10153 | 6370 | 2679 |  | 2679 | 2679 | 2679 | 2462 | 61085 | 1006 |
|  |  | 86% | 94% | 60% |  | 92% | 96% | 60% | 96% | 17% | 97% |
| Kipushi | Numérateur | 4670 | 3063 | 409 | 14 | 868 | 838 | 378 | 827 | 3 509 | 220 |
|  | Dénominateur | 4561 | 3067 | 1049 | 14 | 1049 | 1049 | 1049 | 868 | 23919 | 223 |
|  |  | 102% | 100% | 39% | 100% | 83% | 80% | 36% | 95% | 15% | 99% |
| Kisanga | Numérateur | 5177 | 3285 | 1 344 |  | 2 320 | 2 223 | 1042 | 2 135 | 13 443 | 272 |
|  | Dénominateur | 5167 | 3247 | 2607 |  | 2607 | 2607 | 2607 | 2320 | 59439 | 273 |
|  |  | 100% | 101% | 52% |  | 89% | 85% | 40% | 92% | 23% | 100% |
| Kowe | Numérateur | 292 | 140 | 183 |  | 124 | 112 | 32 | 124 | 1 315 | 35 |
|  | Dénominateur | 459 | 141 | 291 |  | 291 | 291 | 291 | 124 | 6631 | 38 |
|  |  | 64% | 99% | 63% |  | 43% | 39% | 11% | 100% | 20% | 92% |
| Likasi | Numérateur | 5015 | 2666 | 579 |  | 953 | 941 | 205 | 897 | 6 300 | 334 |
|  | Dénominateur | 5175 | 2772 | 1391 |  | 1391 | 1391 | 1391 | 953 | 31718 | 334 |
|  |  | 97% | 96% | 42% |  | 69% | 68% | 15% | 94% | 20% | 100% |
| Lubumbashi | Numérateur | 17261 | 8223 | 808 | 40 | 1346 | 1755 | 524 | 1 417 | 7 879 | 277 |
|  | Dénominateur | 16567 | 8314 | 1825 | 40 | 1825 | 1825 | 1825 | 1 346 | 41617 | 317 |
|  |  | 104% | 99% | 44% | 100% | 74% | 96% | 29% | 105% | 19% | 87% |
| Lukafu | Numérateur | 5658 | 3520 | 457 |  | 744 | 740 | 266 | 641 | 1 425 | 635 |
|  | Dénominateur | 6116 | 2891 | 771 |  | 771 | 771 | 771 | 744 | 17584 | 636 |
|  |  | 93% | 122% | 59% | #DIV/0! | 96% | 96% | 34% | 86% | 8% | 100% |
| Mitwaba | Numérateur | 1921 | 1320 | 299 |  | 498 | 465 | 151 | 475 | 4 194 | 340 |
|  | Dénominateur | 3141 | 1397 | 748 |  | 748 | 748 | 748 | 498 | 17044 | 366 |
|  |  | 61% | 94% | 40% |  | 67% | 62% | 20% | 95% | 25% | 93% |
| Mufunga Sampwe | Numérateur | 166 | 255 | 509 |  | 244 | 752 | 339 | 723 | 2 529 | 316 |
|  | Dénominateur | 4379 | 477 | 792 |  | 792 | 792 | 792 | 244 | 18061 | 321 |
|  |  | 4% | 53% | 64% |  | 31% | 95% | 43% | 296% | 14% | 98% |
| (Placeholder1) | Numérateur | 8578 | 3534 | 823 | 13 | 1490 | 1274 | 609 | 1 342 | 6 488 | 162 |
|  | Dénominateur | 7119 | 3547 | 2082 | 13 | 2082 | 2082 | 2082 | 1490 | 47459 | 165 |
|  |  | 120% | 100% | 40% | 100% | 72% | 61% | 29% | 90% | 14% | 98% |
| Panda | Numérateur | 3453 | 1831 | 178 | 14 | 394 | 332 | 74 | 375 | 1 748 | 108 |
|  | Dénominateur | 2535 | 1885 | 429 | 14 | 429 | 429 | 429 | 394 | 9775 | 108 |
|  |  | 136% | 97% | 42% | 100% | 92% | 77% | 17% | 95% | 18% | 100% |
| Pweto | Numérateur | 1019 | 1099 | 1 154 |  | 1514 | 1513 | 1 168 | 1 439 | 9 875 | 1248 |
|  | Dénominateur | 8013 | 1225 | 1620 |  | 1620 | 1620 | 1620 | 1514 | 36934 | 1 308 |
|  |  | 13% | 90% | 71% |  | 93% | 93% | 72% | 95% | 27% | 95% |
| Ruashi | Numérateur | 9588 | 5682 | 1 477 | 49 | 2 721 | 2 695 | 1130 | 2 593 | 8 412 | 200 |
|  | Dénominateur | 9509 | 5733 | 3566 | 49 | 3566 | 3566 | 3566 | 2721 | 81312 | 200 |
|  |  | 101% | 99% | 41% | 100% | 76% | 76% | 32% | 95% | 10% | 100% |
| Sakania | Numérateur | 9861 | 5326 | 1 132 | 18 | 2247 | 2 344 | 801 | 2 024 | 5 166 | 278 |
|  | Dénominateur | 9526 | 5296 | 2042 | 18 | 2042 | 2042 | 2042 | 2 247 | 46558 | 277 |
|  |  | 104% | 101% | 55% | 100% | 110% | 115% | 39% | 90% | 11% | 100% |
| Tshamilemba | Numérateur | 6088 | 2258 | 590 | 6 | 868 | 920 | 358 | 720 | 4 876 | 203 |
|  | Dénominateur | 5316 | 2311 | 996 | 6 | 996 | 996 | 996 | 868 | 22714 | 203 |
|  |  | 115% | 98% | 59% | 100% | 87% | 92% | 36% | 83% | 21% | 100% |
| Vangu | Numérateur | 1139 | 652 | 47 |  | 105 | 100 | 26 | 104 | 652 | 19 |
|  | Dénominateur | 1206 | 652 | 521 |  | 521 | 521 | 521 | 105 | 11888 | 19 |
|  |  | 94% | 100% | 9% |  | 20% | 19% | 5% | 99% | 5% | 100% |
| TOTAL | Numérateur | 122874 | 69740 | 17356 | 235 | 27984 | 28742 | 12293 | 26929 | 127638 | 9088 |
|  | Dénominateur | 135636 | 70766 | 36265 | 235 | 36265 | 36265 | 36265 | 27984 | 826849 | 9315 |
|  |  | 91% | 99% | 48% | 100% | 77% | 79% | 34% | 96% | 15% | 98% |

Commentaires :

- % des Cas Suspect de paludisme testés (TDR+GE)

-4 ZS avec les données de faible qualité pour une performance largement au-dessus de 110%, il s’agit de Kamalondo, Mumbunda, Panda et Tshamilemba. Il y a besoin d’accompagner les ZS sur la qualité des données avec RDQA ou OSDQA

-9 ZS avec une bonne performance, entre 100% et 109%, les ZS doivent être supervisées et encadrées pour maintenir les performances. Il s’agit de Kafubu, Kambove, Kampemba, Katuba, Kikula, Kipushi, Kisanga, lubumbashi, Rwashi et Sakania

-les autres 14 ZS restent avec une faible performance. les missions de supervisions du mois de juillet et Aout doivent ciblées ces AS et ZS à faible performance

- % des cas confirmés de paludisme traités « conformément à la politique nationale »

- A part la ZS de Lukafu qui dispose de données à faible performance,5 ZS disposent une bonne performance contre le 21 autres qui ont fait une faible performance. La bonne performance est observée dans la ZS de Kamalondo, Kilela, Kisanga, Sakania et Vangu.

- Les ruptures en Médicaments de Paludisme sont associées au non-respect du protocole national dans les 21 ZS à faible performances. Il faut le plaidoyer et suivi des approvisionnements pour assurer la disponibilité des intrants Paludisme dans les ESS.

- Pourcentage de femmes enceintes ayant reçu trois doses de traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPI p3)

- Aucune ZS n’a atteint la bonne performance, toutes les 27 ZS ont montré une faiblesse en rapport avec le TPIp3, ce qui peut être associé à une faible utilisation des CPN et non disponibilité des intrants.

- Cette situation risque de perdurer car les approvisionnements faits au cours de trimestre ne concernent des faibles quantités dans les ESS .

- Mais il faut aussi signaler que les RECOSITES formés restent disponibles pour travailler dans le sens de renverser la tendance de cet indicateur dans certaines ZS  qui frôler la bonne performance comme la ZS de Pweto ,Kasenga et Mufunga Smpwe ayant atteint une performance moyenne.

- Nombres des prestataires de santé ayant bénéficié d’un mentorat en santé maternelle néonatale et infantile (SMNE).

-Toutes les ZS planifiées ont réalisées 100% de performance, il s’agit de Kafubu, Kamalondo, Kampemba, Kasenga, Kikula, Panda, Tshiamilemba, Lubumbashi, Kenya, kipushi, Mumbunda.

- Proportion d'accouchements assistés par du personnel qualifié dans les établissements bénéficiant du soutien de l'USG

- Seulement Kashobwe et Sakania qui ont présentés les données de faible performance, une situation que l’on peut expliques lors de vérification et triangulation des données lors de RDQA ou mission d’appui aux réunions de revues mensuelles de ZS.

- Aucune ZS n’a atteint la bonne performance de 100%, il faut signaler que dans la plupart des AS, il y a aussi les prestataires non qualifiées et parfois non formés en SONU.

- % de nouveau-nés ayant bénéficié de soins postnatals dans les deux jours suivant l'accouchement.

- Voir les mêmes commentaires que les explications sur les accouchements assistés par les personnels qualifiés.

- % des femmes ayant réalisée la première visite prénatale à la 16ième semaine

-aucune ZS de HK n’a atteint une bonne performance. Cette faiblesse est expliquée par manque de changement de comportement dans la plus par des femmes qui débutent la CPN avec retard et autre facteur défavorisant comme la facturation de la CPN par les prestataires.

- lors de mission de vérification et triangulation des données dans les ZS de Kilela balanda, Lukafu et Kipushi, certaines AS avaient affichées même le prix pour le service de CPN à 5000FC.

-lors de mission de visite de terrain par la DPS et EpiC, le renforcement de capacité des membres de CODESA et de CAC est organisé pour permettre les communautés d’aligner les activités de sensibilisation des femmes enceintes et leur orientation vers ESS pour le service de CPN.

Lors de campagne de Vaccination, les RECO ont saisie l’opportunité pour orienter les femmes vers la CPN, et les enfants vers la CPS.

- % des femmes recevant des utéro toniques

La ZS de Mufunga Sampwe a été identifié avec les données de gestion de Oxytocin de faible qualité, contre les autres ZS qui ne présentent dans la plupart les performances moyennes.

Une bonne performance est observée dans les ZS de Kambove, Kilela balanda, Kowe et Lubumbashi.

- % d’enfants (0-23 mois) ayant bénéficié du SBC à l’ANJE

Aucune ZS n’a atteint la performance. Mais il faut noter que le problème semble être au niveau de calcul de cet indicateur, en utilisant le cible de fréquentation de la CPS 0-23 mois alors que l’utilisation de service est très faible dans l’ensemble des ZS.

Education nutritionnelle étant une intervention à la CPS, CPN et activité de GSA Groupe de soutien en ANJE, il est important d’améliorer l’utilisation de la CPN, rapportage de GSA et la CPS, pour booster cet indicateur, malgré que défi majeur reste comment améliorer la qualité de l’organisation de CPS, sachant que la plupart des prestataires ne sont pas formés en CPSr et souvent confondent la vaccination à la CPS.

EpiC a commencé à capitaliser les descentes de terrain pour expliquer le calcul des cibles de CPS, nombre de séances attendus, les interventions clés à la CPS, le remplissage des registres de CPS et suivi de croissance des enfants au niveau communautaire.

- % des cas de pneumonie infantile (moins de 5ans) traités

- Une performance de 98% pour les 27 ZS avec 11 ZS à bonne performance contre   16 ZS à performance moyenne.

- La disponibilité et utilisation correcte des ordinogrammes reste un défi pour certains ESS, qui viennent d’intégrer le pyramide sanitaire cette dernière année.

Suite des indicateurs :

| juin-26 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS |  | % de cas de diarrhée infantile(moins de 5ans) traités dans le cadre des programmes soutenus par l'USG-DOS | Proportion des enfants de moins de 12 mois ayant reçu trois doses de vaccin pentavalent | Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d'au moins quatre consultations prénatales auprès d'un professionnel de santé qualifié | Nombre des enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'interventions nutritionnelles essentielles grâce aux programmes soutenus par le gouvernement américain | Nombre de sites opérationnels de gestion intégrée des cas communautaires ( iCCM ) dans les communautés soutenues par le gouvernement américain | Nombre des enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié de la supplémentation en vitamine A dans le cadre des programmes soutenus par le gouvernement des États-Unis | Pourcentage de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) distribuées lors de la première consultation prénatale (CPN1) | Pourcentage de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) distribuées lors des séances de vaccination des enfants | Nombre d'enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme confirmé ayant reçu un traitement antipaludique dispensé par un prestataire compétent dans les zones soutenues par le gouvernement américain | Nombre de sites bénéficiant d'une assistance technique (Mentorat clinique) |
| Kafubu | Numérateur | 252 | 645 | 286 |  | 7 | 384 | 58 | 36 | 918 | 1 |
|  | Dénominateur | 259 | 874 | 1002 |  | 12 | 58922 | 1002 | 874 | 942 | 1 |
|  |  | 97% | 74% | 29% |  | 58% | 1% | 6% | 4% | 97% | 100% |
| Kamalondo | Numérateur | 15 | 118 | 29 |  | 0 | 51 | 63 | 34 | 128 | 1 |
|  | Dénominateur | 15 | 136 | 156 |  | 0 | 9154 | 156 | 136 | 128 | 1 |
|  |  | 100% | 87% | 19% |  | #DIV/0! | 1% | 40% | 25% | 100% | 100% |
| Kambove | Numérateur | 295 | 1079 | 356 |  | 2 | 687 | 154 | 129 | 1513 | 0 |
|  | Dénominateur | 308 | 961 | 1102 |  | 3 | 64785 | 1102 | 961 | 1543 | 0 |
|  |  | 96% | 112% | 32% |  | 67% | 1% | 14% | 13% | 98% | #DIV/0! |
| Kampemba | Numérateur | 251 | 3076 | 1282 |  | 0 | 2212 | 538 | 299 | 1899 | 1 |
|  | Dénominateur | 254 | 2807 | 3218 |  | 0 | 189192 | 3218 | 2807 | 1901 | 1 |
|  |  | 99% | 110% | 40% |  | #DIV/0! | 1% | 17% | 11% | 100% | 100% |
| Kapolowe | Numérateur | 354 | 1596 | 426 |  | 9 | 1329 | 45 | 2 | 1470 | 0 |
|  | Dénominateur | 359 | 1513 | 1735 |  | 11 | 101998 | 1735 | 1 513 | 1541 | 0 |
|  |  | 99% | 105% | 25% |  | 82% | 1% | 3% | 0% | 95% | #DIV/0! |
| Kasenga | Numérateur | 347 | 787 | 562 |  | 2 | 1177 | 169 | 139 | 821 | 3 |
|  | Dénominateur | 360 | 740 | 848 |  | 2 | 49883 | 848 | 740 | 927 | 3 |
|  |  | 96% | 106% | 66% |  | 100% | 2% | 20% | 19% | 89% | 100% |
| Kashobwe | Numérateur | 976 | 699 | 555 |  | 14 | 2977 | 0 | 0 | 928 | 0 |
|  | Dénominateur | 1004 | 586 | 672 |  | 16 | 39519 | 672 | 586 | 971 | 0 |
|  |  | 97% | 119% | 83% |  | 88% | 8% | 0% | 0% | 96% | #DIV/0! |
| Katuba | Numérateur | 42 | 627 | 320 |  | 0 | 189 | 313 | 327 | 132 | 0 |
|  | Dénominateur | 42 | 700 | 802 |  | 0 | 47144 | 802 | 700 | 133 | 0 |
|  |  | 100% | 90% | 40% |  | #DIV/0! | 0% | 39% | 47% | 99% | #DIV/0! |
| Kenya | Numérateur | 96 | 1279 | 503 |  | 5 | 605 | 305 | 254 | 288 | 4 |
|  | Dénominateur | 101 | 1089 | 1248 |  | 5 | 73402 | 1248 | 1 089 | 293 | 4 |
|  |  | 95% | 117% | 40% |  | 100% | 1% | 24% | 23% | 98% | 100% |
| Kikula | Numérateur | 92 | 1105 | 362 |  | 0 | 1453 | 25 | 0 | 459 | 3 |
|  | Dénominateur | 98 | 1459 | 1672 |  | 0 | 98305 | 1672 | 1459 | 475 | 3 |
|  |  | 94% | 76% | 22% |  | #DIV/0! | 1% | 1% | 0% | 97% | 100% |
| Kilela | Numérateur | 153 | 349 | 214 |  | 2 | 321 | 14 | 6 | 415 | 0 |
|  | Dénominateur | 177 | 350 | 402 |  | 5 | 23613 | 402 | 350 | 415 | 0 |
|  |  | 86% | 100% | 53% |  | 40% | 1% | 3% | 2% | 100% | #DIV/0! |
| Kilwa | Numérateur | 1382 | 2424 | 1536 |  | 8 | 7370 | 711 | 822 | 3673 | 4 |
|  | Dénominateur | 1440 | 2338 | 2679 |  | 16 | 157536 | 2679 | 2338 | 4072 | 4 |
|  |  | 96% | 104% | 57% |  | 50% | 5% | 27% | 35% | 90% | 100% |
| Kipushi | Numérateur | 307 | 942 | 341 |  | 3 | 1178 | 277 | 122 | 1329 | 2 |
|  | Dénominateur | 319 | 915 | 1049 |  | 12 | 61685 | 1049 | 915 | 1331 | 2 |
|  |  | 96% | 103% | 33% |  | 25% | 2% | 26% | 13% | 100% | 100% |
| Kisanga | Numérateur | 275 | 3202 | 1012 |  | 1 | 5665 | 592 | 711 | 1092 | 0 |
|  | Dénominateur | 283 | 2275 | 2607 |  | 1 | 153289 | 2607 | 2275 | 1082 | 0 |
|  |  | 97% | 141% | 39% |  | 100% | 4% | 23% | 31% | 101% | #DIV/0! |
| Kowe | Numérateur | 25 | 266 | 141 |  | 1 | 402 | 12 | 0 | 34 | 0 |
|  | Dénominateur | 26 | 254 | 291 |  | 1 | 17100 | 291 | 254 | 34 | 0 |
|  |  | 96% | 105% | 48% |  | 100% | 2% | 4% | 0% | 100% | #DIV/0! |
| Likasi | Numérateur | 173 | 1127 | 501 |  | 0 | 1859 | 150 | 168 | 788 | 0 |
|  | Dénominateur | 178 | 1214 | 1391 |  | 0 | 81799 | 1391 | 1214 | 820 | 0 |
|  |  | 97% | 93% | 36% |  | #DIV/0! | 2% | 11% | 14% | 96% | #DIV/0! |
| Lubumbashi | Numérateur | 460 | 2149 | 632 |  | 0 | 1987 | 278 | 276 | 2128 | 7 |
|  | Dénominateur | 473 | 1593 | 1825 |  | 2 | 107328 | 1825 | 1 593 | 2149 | 7 |
|  |  | 97% | 135% | 35% |  | 0% | 2% | 15% | 17% | 99% | 100% |
| Lukafu | Numérateur | 607 | 645 | 335 |  | 10 | 910 | 13 | 37 | 2135 | 0 |
|  | Dénominateur | 632 | 673 | 771 |  | 24 | 45349 | 771 | 673 | 1805 | 0 |
|  |  | 96% | 96% | 43% |  | 42% | 2% | 2% | 5% | 118% | #DIV/0! |
| Mitwaba | Numérateur | 283 | 724 | 229 |  | 19 | 1004 | 9 | 0 | 797 | 0 |
|  | Dénominateur | 306 | 652 | 748 |  | 28 | 43955 | 748 | 652 | 852 | 0 |
|  |  | 92% | 111% | 31% |  | 68% | 2% | 1% | 0% | 94% | #DIV/0! |
| Mufunga Sampwe | Numérateur | 346 | 734 | 408 |  | 22 | 382 | 26 | 32 | 148 | 0 |
|  | Dénominateur | 417 | 691 | 792 |  | 45 | 46578 | 792 | 691 | 310 | 0 |
|  |  | 83% | 106% | 52% |  | 49% | 1% | 3% | 5% | 48% | #DIV/0! |
| Mumbunda | Numérateur | 290 | 1459 | 762 |  | 2 | 2717 | 244 | 132 | 1189 | 2 |
|  | Dénominateur | 296 | 1816 | 2082 |  | 2 | 122396 | 2082 | 1 816 | 1191 | 2 |
|  |  | 98% | 80% | 37% |  | 100% | 2% | 12% | 7% | 100% | 100% |
| Panda | Numérateur | 63 | 392 | 151 |  | 0 | 292 | 27 | 0 | 443 | 2 |
|  | Dénominateur | 65 | 374 | 429 |  | 0 | 25210 | 429 | 374 | 496 | 2 |
|  |  | 97% | 105% | 35% |  | #DIV/0! | 1% | 6% | 0% | 89% | 100% |
| Pweto | Numérateur | 907 | 1427 | 1217 |  | 16 | 2801 | 28 | 0 | 714 | 0 |
|  | Dénominateur | 1003 | 1413 | 1620 |  | 25 | 95250 | 1620 | 1 413 | 814 | 0 |
|  |  | 90% | 101% | 75% |  | 64% | 3% | 2% | 0% | 88% | #DIV/0! |
| Ruashi | Numérateur | 420 | 3081 | 1249 |  | 4 | 3742 | 338 | 186 | 2098 | 7 |
|  | Dénominateur | 428 | 3112 | 3566 |  | 6 | 209700 | 3566 | 3112 | 2136 | 7 |
|  |  | 98% | 99% | 35% |  | 67% | 2% | 9% | 6% | 98% | 100% |
| Sakania | Numérateur | 587 | 2322 | 896 |  | 7 | 3091 | 207 | 47 | 2384 | 3 |
|  | Dénominateur | 610 | 1782 | 2042 |  | 17 | 120070 | 2042 | 1 782 | 2362 | 3 |
|  |  | 96% | 130% | 44% |  | 41% | 3% | 10% | 3% | 101% | 100% |
| Tshamilemba | Numérateur | 208 | 1067 | 566 |  | 0 | 1147 | 334 | 189 | 613 | 1 |
|  | Dénominateur | 224 | 869 | 996 |  | 0 | 58579 | 996 | 869 | 622 | 1 |
|  |  | 93% | 123% | 57% |  | #DIV/0! | 2% | 34% | 22% | 99% | 100% |
| Vangu | Numérateur | 28 | 458 | 67 |  | 6 | 179 | 18 | 0 | 200 | 0 |
|  | Dénominateur | 28 | 455 | 521 |  | 7 | 30659 | 521 | 455 | 200 | 0 |
|  |  | 100% | 101% | 13% |  | 86% | 1% | 3% | 0% | 100% | #DIV/0! |
| TOTAL | Numérateur | 9234 | 33779 | 14938 | 0 | 140 | 46111 | 4948 | 3948 | 28736 | 41 |
|  | Dénominateur | 9705 | 31641 | 36265 | 0 | 240 | 2132399 | 36265 | 31641 | 29545 | 41 |
|  |  | 95% | 107% | 41% |  | 58% | 2% | 14% | 12% | 97% | 100% |

Commentaires

11         % de cas de diarrhée infantile (moins de 5ans) traités dans le cadre des programmes soutenus par l'USG-DOS

- Même commentaire que les commentaires faits pneumonie lors de l’indicateur précèdent.

12     Proportion des enfants de moins de 12 mois ayant reçu trois doses de vaccin pentavalent

-bien que les populations aient été dénombrées, certaines ZS présentent encore des données largement au-delà de 110%. Mais en général le taux DTC3 dans les 27 ZS est autour de 107%, Kikula et Kafubu semble avoir un problème de rapportage, qui doit être vérifié lors des missions de descente ou de revue mensuelle.

- Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d'au moins quatre consultations prénatales auprès d'un professionnel de santé qualifié

-la CPN4 reste faible dans les ZS de HK, à la suite du début tardif de consultation, il faut appuyer la redynamisation des PARTICOM pour renforcer les messages pour le changement de comportement dans le sens de commencer la CPN 1 à la 16eme semaine, et respecter tous les rendez-vous.

- Nombre des enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'interventions nutritionnelles essentielles grâce aux programmes soutenus par le gouvernement américain

-aucune campagne de supplémentation n’a été réalisée dans les 27 ZS pour permettre l’indicateur d’évoluer dans le sens d’amélioration.

-il faut noter qu une activité de supplémentation de VITA est organisé dans les ZS pour booster l’utilisation de la CPS dans la communauté. PRONANUT n’a pas voulu considérer cette activité comme campagne.

- Nombre de sites opérationnels de gestion intégrée des cas communautaires ( iCCM ) dans les communautés soutenues par le gouvernement américain

-140 SSC sont opérationnels dans les 27 ZS, et les RECOSITEs ont été formés et contribue à l’amélioration de PEC de cas de Paludisme, diarrhée et Pneumonie.

Par rapport à la planification de la DPS, ceci qui représente 58% de l’ensemble de SSC fonctionnelles

- Nombre des enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié de la supplémentation en vitamine A dans le cadre des programmes soutenus par le gouvernement des États-Unis.

-Lors des séances de CPS, les prestataires n’ont donné seulement à   2% d’enfants de moins de 5 ans le VITA, une performance très faible.

-pour améliorer cette performance, il est important de booster la fréquentation de la CPS et rendre disponible les intrants dans chaque ESS tout en impliquant les autres ESS de l’AS.

Annexe B :  Photos/images de la mise en œuvre de l’activité

| Photo 1 | Photo 2 | Photo3 |
| --- | --- | --- |
| Photo: identification des enfants zero dose par la RECO pendant la campagne de vaccination dans l’AS de Mutuale / ZS de Kisanga en date du 18Juin 2026, tirée par John , un staff Epic | Photo: Enfant de 8 mois orienté par la RECO de l’AS Sapin de la ZS de Kipushi. A l’occasion l’IT et ITA a été briefé par EPIC sur la CPSr et le remplissage de Registre de CPS. | Photo: La vaccination des enfants de moins de 5 ans , dans la ZS de Kipushi, AS Betty, CAC Betty 1 lors de la Campagne JNV appuyée par Epic La Maman de L'Enfant a été sensibilisé pour la CPN, le Rendez-vous a été donné |